## PERFIL 2020 -2023
PERFIL DEL PROYECTO |  | CODIGO RADICADO BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS N°
VIGENCIA 2020 - 2023
Operación
NOMBRE DEL PROYECTO : |  | ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DE APOYO AL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI
LOCALIZACIÓN | REGION | Occidente | DEPARTAMENTO | Antioquia | MUNICIPIO | Itagui
TIPOLOGÍA DE PROYECTO |  |  | ENTIDAD A LA QUE QUEDARÁ PRESENTADO EL PROYECTO |  |  | SECTOR | Educación
MODULO DE IDENTIFICACIÓN
PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: |  | PLAN DE DESARROLLO 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" . Componente: c. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos Estrategias ty objetivos: 2. Objetivos y estrategias Objetivo Objetivo: 6: Eficiencia y desarrollo de capacidades para una gestión moderna del sector educativo
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: |  | PLAN DE DESARROLLO: "Unidos por la vida",Línea Estratégica 1. Nuestra Gente-Componente 1.2: Maestros y maestras para la vida- Programa 1.2.2: Maestros, escuelas y territorio
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL : |  | PLAN DE DESARROLLO:" Itagüí, Una Ciudad de oportunidades 2020-2023" - LÍNEA ESTRATÉGICA 17- PROGRAMA 60. LA ESCUELA, UNA OPORTUNIDAD PARA ALCANZAR LA CALIDAD DE VIDA
PROBLEMÁTICA
PROBLEMA (DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN): | Inadecuados procesos administrativos y tecnicos que reducen la calidad de vida de los docentes, directivos docentes y comunidad en general.
EFECTOS | DIRECTO | Disminucion en la calidad de la prestacion del servicio |  |  | INDIRECTOS | Deserción escolar
| DIRECTO | Alta rotación laboral |  |  |  | Disminución de los recursos educativos
CAUSAS | DIRECTA | Conflictos internos entre maestros, alumnos y comunidad educativa. |  |  | INDIRECTAS | Descontento en las politicas propias del sector educativo que no unifican criterios de salarios, escalafon, localización.
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA |  | El Municipio de Itagui, cuenta con una planta docente que demandan de bienes y servicios que satisfagan las necesidades propias del sector, que articulen armoniosamente las relaciones entre los maestros y la comunidad; con docentes calificados que requieren que se les asegure un clima laboral, unas actividades de bienestar docente y unas especificaciones tecnicas y administrativas que les faciliten la prestacion del servicio educativo.
MAGNITUD DEL PROBLEMA ( INDICADORES DE REFERENCIA - LINEA BASE ) |  | 1.278 docentes,directivos docentes y administrativos que requieren intervencion tecnica y administrativa tendiente a mejorar las condiciones laborales. 24 Instituciones Educativas
PARTICIPANTES
IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES | ACTOR: Municipal | ENTIDAD : Municipio de Itagui | POSICIÓN: Beneficiario | INTERESES O EXPECTATIVAS : Ejecutar el 100% del proyecto aportando al cumplimiento de las metas institucionales |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Financiar el proyecto
| ACTOR: Nacional | ENTIDAD : Ministerio de Educacion Nacional | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Liderar la calidad de la Educación. |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Recursos Financieros.
ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES | TIPO DE CONSULTA Y COORDINACION ENTRE PARTICIPANTES: De cooperación y apoyo técnico
POBLACIÓN
POBLACIÓN | AFECTADA por el problema | TIPO DE POBLACIÓN: PERSONAS |  | NÚMERO | 263332 | FUENTE DE INFORMACIÓN : Censo Dane 2018
LOCALIZACIÓN:
|  | REGIÓN: Occidente | DEPARTAMENTO: Antioquia | MUNICIPIO: Itagüí | CENTRO POBLADO : Urbano | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: 24 Instituciones educativas
| OBJETIVO de la Intervención | TIPO DE POBLACIÓN : Estudiantes, directivos docentes, docentes y comunidad en general |  | NÚMERO | 1278 | FUENTE DE INFORMACIÓN : Humanoweb
LOCALIZACIÓN:
|  | REGIÓN: Occidente | DEPARTAMENTO: Antioquia | MUNICIPIO: Itagui | AREA DE LOCALIZACIÓN : Urbana y rural |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: 24 Instituciones educativas
| CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO | CLASIFICACION | DETALLE | NUMERO DE PERSONAS | FUENTE DE INFORMACIÓN
|  | EDAD (AÑOS) | 0-14
15 A 64
Mayor de 65
|  | SEXO | HOMBRE | 448 | HUMANO WEB
|  |  | MUJER | 830 | HUMANO WEB
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO): |  | Contribuir al Mejoramiento de los procesos administrativos y tecnicos procurando que impacten la calidad de vida de los docentes, directivos docentes y comunidad en general.
INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL: |  | Intervencion en las I.E. para mejorar los procesos técnico administrativos.
|  | UNIDAD DE MEDIDA : Porcentaje |  | META: 100 | FUENTE DE VERIFICACION : Contratos |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN : Actas de supervision de los contratos.
RELACIONES CAUSAS Y LOS OBJETIVOS
TIPO DE CAUSA | CAUSA RELACIONADA |  |  |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DIRECTA | Conflictos internos entre maestros, alumnos y comunidad educativa. |  |  |  | Desarrollar e implementar estrategias que permitan un entorno laboral, administrativo y tecnico en condiciones adecuadas.
INDIRECTA | Descontento en las politicas propias del sector educativo que no unifican criterios de salarios, escalafon, localización. |  |  |  | Garantizar la aplicabilidad normativa actual del sector educativo que redunde en mejores condiciones laborales.
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 1 | Adminstrar los recursos financiero y humano y realización de actividades que garanticen el bienestar de los docentes y directivos docentes
2
EVALUACIONES A REALIZAR |  | Rentabilidad |  |  | Costo - Eficiencia y Costo Mínimo
MODULO DE PREPARACIÓN
NECESIDADES
BIEN O SERVICIO | Prestacion de los servicios de apoyo a las Instituciones Educativas para la implementación de actividades de bienestar y entornos laborales, técnico y administrativos optimos.
| BIEN O SERVICIO |  | MEDIDO A TRAVÉS DE |  | DESCRIPCIÓN
| implementación de actividades de bienestar y entornos laborales, técnico y administrativos. |  | Número |  | implementación de estrategias que permitan realizar actividades de bienestar laborals, de las relaciones interpersonales y del entorno administrativo y tecnico en los decentes y directivos las I.E.
| INICIO HISTORIA |  | 2016 |  | FINAL HISTORIA | 2020 | ULTIMO AÑO | 2024
AÑO | DEMANDA | OFERTA | DEFICIT
2016 | 24 | 0 | -24
2017 | 24 | 0 | -24
2018 | 24 | 0 | -24
2019 | 24 | 0 | -24
2020 | 24 | 0 | -24
2021 | 24 | 0 | -24
2022 | 24 | 0 | -24
2023 | 24 | 0 | -24
2024 | 24 | 0 | -24
ANÁLISIS TÉCNICO
Resumen de la alternativa: La Secretaría de Educación realizara la administración del recurso humano y la contratacion necesaria con una entidad externa o persona natural para la ejecucion de las actividades que garanticen la implementacion de estrategias tendientes a mejorar el entorno laboral, administrativo y las relaciones interpersonales, en la comunidad educativa
LOCALIZACIÓN
LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA: | REGIÓN: _Occidente | DEPARTAMENTO: Antioquia |  | MUNICIPIO:Itagui | AREA DE LOCALIZACIÓN : Urbana y rural |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Instituciones Educativas del Municpio de Itagui
| FACTORES ANALIZADOS |  | Aspectos Administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo
CADENA DE VALOR
OBJETIVO ESPECÍFICO : |  | Desarrollar e implementar estrategias que permitan un entorno laboral, administrativo y tecnico en condiciones adecuadas.
PRODUCTO 1 PDT : | Instituciones educativas oficiales con diagnóstico de clima laboral.
PRODUCTO 1 MGA: | Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano.
|  |  | Plan Indicativo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Meta
ACTIVIDADES | ETAPA | COSTO ACTIVIDAD | INSUMOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Realizar diagnóstico de clima laboral en las instituciones educativas oficiales del Municipio de Itagüí. | Preinversión | $600.000.000 R.P. | Otros servicios | 600000000 | 0 | 0 | 0
| Inversión | $400.000.000 SGP |  |  |  | 400000000 | 0
SUBTOTAL |  |  |  | 600000000 | 0 | 400000000 | 0 | 0
PRODUCTO 2 PDT : | Instituciones Educativas oficiales Intervenidas para mejorar los procesos administrativos y la calidad de vida.
PRODUCTO 2 MGA: | Servicio de Educación informal para la gestión administrativa.
|  |  | Plan Indicativo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Meta
ACTIVIDADES | ETAPA | COSTO ACTIVIDAD | INSUMOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Desarrollar procesos de apoyo para la prestación del servicio educativo | Preinversión | $6.556.664.375 SGP | Otros servicios | 6556664375
|  | $5.827.335.625 R.P. |  | 5827335625
| Inversión | $11.751.932.949 SGP |  |  | 4872201036 | 6879731913
|  | $8.836.047.051 R.P. |  |  | 1079798965 | 7756248086
| Operación | $7.151.654.643 SGP |  |  |  |  | 7151654643
|  | $6.816.345.357 R.P. |  |  |  |  | 6816345357
SUBTOTAL |  |  |  | 12384000000 | 5952000001 | 14635979999 | 13968000000 | 0
PRODUCTO 3 PDT : | Nóminas pagadas oportunamente a los directivos, docentes y administrativos
PRODUCTO 3 MGA: | Derecho de Beneficio Fiduciario.
|  |  | Plan Indicativo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Meta
ACTIVIDADES | ETAPA | COSTO ACTIVIDAD | INSUMOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Realizar y pagar la nómina y prestaciones a los directivos docentes | Preinversión | 9540210864.87 |  | 9540210864.87
Realizar y pagar la nómina y presetaciones a los docentes |  | 69247757288.39 |  | 69247757288.39
Pagar la nómina y prestaciones al personal administrativo |  | 1212031847.07 |  | 1212031847.07
Realizar y pagar la nómina y prestaciones a los directivos docentes | Inversión | 20129429293.3381 |  |  | 9778716136.5667 | 10350713156.7713
Realizar y pagar la nómina y prestaciones a los docentes |  | 146025007162.195 |  |  | 70978951220.405 | 75046055941.7904
Pagar la nómina y prestaciones al personal administrativo |  | 2631583544.8839 |  |  | 1242332643.2468 | 1389250901.6371
Realizar y pagar la nómina y prestaciones a los directivos docentes | Operación | 10050713156.7713 |  |  |  |  | 10050713156.7713
Realizar y pagar la nómina y prestaciones a los docentes |  | 74510035941.7905 |  |  |  |  | 74510035941.7905
Pagar la nómina y prestaciones al personal administrativo |  | 1439250901.6371 |  |  |  |  | 1439250901.6371
SUBTOTAL |  |  |  | 80000000000.33 | 82000000000.2185 | 86786020000.1988 | 86000000000.1989 | 0
TOTALES : |  |  | 382726000000.946 | 92984000000.33 | 87952000001.2185 | 101821999999.199 | 99968000000.1989 | 0
RIESGOS
| TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | EFECTOS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO) | Administrativos | Deficiencias en el logro del proposito de la prestacion del servicio para mejorar las relaciones interpersonales. |  | Probable | Mayor | Conflictos internos, desmotivación, ausentismo laboral, desercion escolar | Desarrollar medidas de acompañamiento para mitigar los efectos
COMPONENTES (PRODUCTOS) Servicios de diagnostico de clima laboral | Administrativos | Incumplimiento de la meta que se debe lograr en el cumplimiento de los servicios prestados para realizar el diagnostico de clima laboral |  | Probable | Mayor | Incumplimiento en las metas del plan de desarrollo | Verificar que los servicios que se van a prestar sobre diagnostico laboral se han realizados por personal idoneo
ACTIVIDAD Intervencion para mejorar los procesos educativos y la calidad de vida | Administrativos | Dificultades para la realizacion de las mejoras en la intervencion de los procesos educativos y la calidad de vida de la comunidad educativa |  | Probable | Moderado | Falta de credibilidad de la comunidad educativa en la prestacion de los servicios | Definir claramente las actividades que se van a desarrollar en la intervencion de la mejora de los procesos educativos y la calidad de vida de la comunida educativa
INGRESOS Y BENEFICIOS
TIPO | DESCRIPCION DEL INGRESO O BENEFICIO | MEDIDO A TRAVÉS DE | BIEN PRODUCIDO | RPC | PERÍODO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2017
Beneficio | Ahorro a los padres de familia por no tener que financiar el servicio educativo en instituciones privadas | Número | Mano de obra profesional | 1,00 | 0 | 33764 | 2700000 | 91162800000
[5 empty] | 1 | 33088.72 | 2970000 | 98273498400
[5 empty] | 2 | 32426.9456 | 3267000 | 105938831275.2
[5 empty] | 3 | 31778.4067 | 3593700 | 114202060114.666
4
MODULO DE EVALUACIÓN
FLUJO ECONÓMICO
Validar que sea positivo
INDICADORES Y DECISIÓN
Evaluación Económica: Indicadores de rentabilidad ( VPN, TIR , BC), indicadores de costo eficiencia ( Costo por Beneficiarios) e indicadores de costo mínimo ( Valor presente de los costos y costo anual equivalente) ESTOS INDICADORES DEBEN SER POSITIVOS. Y costo de cada uno de los productos
Evaluación Multicriterio: que compara las alternativas cuando hay dos.
Decisión: Selección de la alternativa
MODULO DE PROGRAMACIÓN
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE PRODUCTO | PRODUCTOS |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | META | ACUMULATIVO | FUENTE DE VERIFICACION | PROGRAMACIÓN PERIODO | META POR PERÍODO
Instituciones educativas oficiales con diagnóstico de clima laboral. | Diagnostico de clima laboral |  | Porcentaje | 100 | si | Informe de análisis de clima laboral realizado en las IE | 0 | 60
1
[7 empty] | 2 | 40
3
Instituciones Educativas oficiales Intervenidas para mejorar los procesos administrativos y la calidad de vida. | Informe de intervención de las Instituciones educativas |  | Porcentaje | 100 | si | Informes de apoyo realizado | 0 | 25
[7 empty] | 1 | 25
[7 empty] | 2 | 25
[7 empty] | 3 | 25
Nóminas pagadas oportunamente a los directivos, docentes y administrativos | Nóminas liquidadas y pagadas |  | Porcentaje | 100 | si | Informes de nóminas liquidadas y pagadas | 0 | 25
[7 empty] | 1 | 25
[7 empty] | 2 | 25
[7 empty] | 3 | 25
0
1
2
3
INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR DE GESTIÓN | [6 empty] | PROGRAMACIÓN
CODIGO DE INDICADOR | INDICADOR DE GESTIÓN |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | FORMULA | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | PERÍODO | META POR PERÍODO
[5 empty] | TIPO DE FUENTE | FUENTE DE VERIFICACIÓN
0700G212 | Docentes que participan como apoyo al desarrollo de Competencias pedagógicas e investigativas. |  | Número | Sumatoria de docentes que participan como apoyo al desarrollo de competencias pedagogicas e investigativas. | Informe | Informes de Docentes y Registro fotográfico. | 0 | 150
[7 empty] | 1 | 430
[7 empty] | 2 | 380
[7 empty] | 3 | 318
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL : Programa presupuestal, Fortalecimiento a la Gestiòn y Dirección de la Administración Pública Territorial. Subprograma:Desarrollo Territorial
FUENTES DE FINANCIACIÓN
ETAPA | TIPO DE ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | TIPO DE RECURSOS | PERÍODO | PREINVERSIÓN | INVERSIÓN | OPERACIÓN | TOTAL PROYECTO
PREINVERSIÓN | MUNICIPIOS | ITAGUI | PROPIOS | 0 | 6427335625.33 |  |  | 6427335625.33
| NACION | SGP- MEN | PROPIOS |  | 86556664375 |  |  | 86556664375
INVERSIÓN | MUNICIPIOS | ITAGUI | PROPIOS | 1 |  | 1079798964.0015 |  | 1079798964.0015
| NACION | SGP- MEN | PROPIOS |  |  | 86872201035.9985 |  | 86872201035.9985
| MUNICIPIOS | ITAGUI | PROPIOS | 2 |  | 8156248086.5344 |  | 8156248086.5344
| NACION | SGP- MEN | PROPIOS |  |  | 93665751913.4656 |  | 93665751913.4656
OPERACIÓN | MUNICIPIOS | ITAGUI | PROPIOS | 3 |  |  | 6816345356.3983 | 6816345356.3983
| NACIONAL | SGP- MEN | PROPIOS |  |  |  | 93151654643.6017 | 93151654643.6017
|  |  |  | TOTAL | 92984000000.33 | 189774000000 | 99968000000 | 382726000000.33
RESUMEN DEL PROYECTO
MATRIZ DE RESUMEN : Se fundamenta en los riesgos
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  |  | SUPUESTOS
objetivos inalcanzables en la prestacion del servicio |  |  | Objetivo bien definidos y cuantificados
Incumplimiento por parte del contratista en la entrega de los productos |  |  | Selección objetiva en la contratacion de la prestacion del servicio
Falta de recursos para cubrir las actividades |  |  | Planeación financiera adecuada
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE EDUCACION - RECURSOS EDUCATIVOS
FUNCIONARIO RESPONSABLE |  | NELSON MAURICIO MORENO LÓPEZ
FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO |  | GUILLERMO LEON RESTREPO OCHOA
Note on A6: Maria Monica Villamil Gallego: Se adiciona +
Note on A38: Insuficientes condiciones técnicas y administrativas que impiden el desarrollo armonioso entre los maestros, la escuela y el territorio.
Note on B14: Lo contrario del objetivo general
Note on C4: Maria Monica Villamil Gallego: el nombre está compuesto por PROCESO … OBJETO Y LOCALIZACIÓN
Note on C19: Considero que la magnitud del problema esta muy limitada, dado que se van a realizar actividades que involucran las instituciones y la seguridad de ellas y en el momento que ya estemos en condiciones normales tambien cubre a los estudiantes y la comunidad en general que frecuenta instituciones educativas.
Note on C28: Maria Monica Villamil Gallego: cambió
Note on E21: Maria Monica Villamil Gallego: Nuevo campo
Note on F27: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió
Note on F40: Maria Monica Villamil Gallego: SE DESPLIEGA
Note on H40: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió el nombre
Note on I156: Rafa si es porcentaje no deberia ir en porcentaje, ademas la poblacion no es solo los docentes, sino le pagamos a los docentes los unicos afectados no son lo docentes y los niños y los padres y la comuidad

## Hoja1 (hidden)
Mano de Obra calificada
Mano se Obra No Calificada
Transporte
Materiales
Servicios domiciliarios
Otros servicios
Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Mantenimiento Maq y Equipo
Otros gastos generales
Administrativos
Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias
Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales : aglomeración de público
Asociados a fenómenos de origen natural : atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros
Asociados a fenómenos de origen socio - natural : inundaciones, movimientos en masa , incendios forestales
Asociados a fenómenos de origen tecnológicos :químicos, eléctricos, mecánicos y térmicos
De calendario
De costos
De mercado
Financieros
Legales
Operacionales
Sanitarios
Raro
Improbable
Moderado
Probable
Casi seguro
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrófico
Preinversión
Inversión
Operación