## PERFIL 2020 -2023
PERFIL DEL PROYECTO |  | CODIGO RADICADO BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS N°
VIGENCIA 2020 - 2023
Operación
NOMBRE DEL PROYECTO : |  | Fortalecimiento de la Gestión documental Moderna y accesible
LOCALIZACIÓN | REGION | OCCIDENTE | DEPARTAMENTO | ANTIOQUIA | MUNICIPIO | ITAGUI
TIPOLOGÍA DE PROYECTO |  |  | ENTIDAD A LA QUE QUEDARÁ PRESENTADO EL PROYECTO |  |  | SECTOR
MODULO DE IDENTIFICACIÓN
PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: |  | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: (2018-2022) Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad PROGRAMA: 4599 - Fortalecimiento a la Gestión y dirección de la Adminitración Pública Territorial: PRODUCTOS: ESTRATÉGIA: 301501 - 1 Transformación de la Administración pública OBJETIVOS:
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: |  | PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL : Unidos por la Vida 2020 - 2023, PROGRAMA:Gestión para resultados, ESTRATEGIA: Nuestra Gobernanza,
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL : |  | PLAN DE DESARROLLO. Itagüí Ciudad de Oportunidades 2020-2023, LINEA ESTRATEGIA: Buen Gobierno, PROGRAMA Eficiencia y Tranparencia en la Gestión Publica . Objetivo Mejorar la provisión y uso de servicios digitlaes de confianza y calidad.
PROBLEMÁTICA
PROBLEMA (DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN): | Ineficiencia en la administración del flujo de documentos electrónicos a lo largo de su vida útil que impiden alcanzar cuotas más altas de rendimiento, funcionalidad y eficiencia en la gestión documental de la Administración Municipal de Itagüí.
EFECTOS | DIRECTO | Insuficiente distribución, almacenamiento, respuesta a consulta, reproducción, flujo y destrucción de los documentos físicos o electrónicos que ingresan, salen o circulan en la Alcaldía de Itagüí y sus archivos de gestión, central e histórico afectando la imagen institucional. |  |  | INDIRECTOS | Insuficiente fluidez y centralización de los documentos que no contribuyen en la agilidad para el cumplimiento en términos de Ley a las diferentes respuestas que requieren las dependencias de la Alcaldía de Itagüí y la comunidad en general.
| DIRECTO | Falta de articulación de la gestión documebtal con los demás sistemas de información de las diferentes unidades administrativas. |  |  |  | Insuficiencia de normalización y articulación de la gestión documebtal en cumplimiento con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en coherencia con la normatividad vigente.
CAUSAS | DIRECTA | Falta de articulación e implementación el programa de gestión documental de la Alcaldía de Itagüí, con las demás unidades administrativas. |  |  | INDIRECTAS | Ineficiencia en el manejo de los documentos físicos y electrónicos del municipio de Itagüí
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA |  | De conformidad con el Artículo No 4 de la Ley 594 de 2000, es obligación del Estado fortalecer la organización de sus sistemas de información mediante programas eficientes y actualizados de administración de documentos y archivos, y según el Artículo No 12 de la misma Ley, la administración pública es la responsable de la gestión de documentos y de la administración de sus archivos. Para la Alcaldía de Itagüí es de gran importancia conservar el acervo documental y permitir el acceso para el normal desarrollo de los procesos misionales. Asi mismo según lo establecido en el Decreto Nacional 620 del 02 de mayo de 2020, ARTICULO 2.2.17.6.5. Registro de documentos electrónicos
MAGNITUD DEL PROBLEMA ( INDICADORES DE REFERENCIA - LINEA BASE ) |  | Se cuenta en la actualidad con el Programa de Gestión Documental adoptado, sancionado y pendiente de su actualización, articulación, e implementación en el presente cuatreño.
PARTICIPANTES
IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES | ACTOR: Municipal | ENTIDAD :Itagui - Antioquia | POSICIÓN: Itagui - Antioquia | INTERESES O EXPECTATIVAS : Municipio ejecutor de proyectos estratégicos |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Liderar el Proyecto
| ACTOR: _______________ | ENTIDAD : _____________ | POSICIÓN: _______________________ | INTERESES O EXPECTATIVAS : |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN :
ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES | TIPO DE CONSULTA Y COORDINACION ENTRE PARTICIPANTES: De cooperación y apoyo técnico
POBLACIÓN
POBLACIÓN | AFECTADA por el problema | TIPO DE POBLACIÓN: PERSONAS |  | NÚMERO | 289994 | FUENTE DE INFORMACIÓN Proyección de población a 2020. Censo DANE 2018
LOCALIZACIÓN:
|  | REGIÓN: Occidente | DEPARTAMENTO: Antioquia | MUNICIPIO: Itagüí | CENTRO POBLADO : Urbano | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Zona Rural y Urbana
| OBJETIVO de la Intervención | TIPO DE POBLACIÓN : Personas |  | NÚMERO | 276744 | FUENTE DE INFORMACIÓN : Proyección de población a 2020. Censo DANE 2018
LOCALIZACIÓN: Zona Rural y Urbana
|  | REGIÓN: Occidente | DEPARTAMENTO: | MUNICIPIO: | AREA DE LOCALIZACIÓN : Zona Rural y Urbano |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Zona Rural y Urbana
| CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO | CLASIFICACION | DETALLE | NUMERO DE PERSONAS | FUENTE DE INFORMACIÓN
|  | EDAD (AÑOS) | 0-14 | 49263 | Proyección de población a 2020. Censo DANE 2018
|  |  | 15-19 | 19869 | Proyección de población a 2020. Censo DANE 2019
|  |  | 20-59 | 175996 | Proyección de población a 2020. Censo DANE 2020
|  |  | 60 EN ADELANTE | 44866 | Proyección de población a 2020. Censo DANE 2019
|  | SEXO | HOMBRE | 138138 | Proyección de población a 2020. Censo DANE 2021
|  |  | MUJER | 151856 | Proyección de población a 2020. Censo DANE 2022
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO): |  | Mejorar la administración del flujo de documentos durante el ciclo de vida, alcanzando la preservación a largo plazo con el propósito de garantizar la eficiencia administartiva.
INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL: |  | Documento Política de gestión documental realizada e implementado
Trámites racionalizados
|  | UNIDAD DE MEDIDA : Número |  | META: 4 | FUENTE DE VERIFICACION : Plan de acción, actas de comité primario Informes de avance al cumplimiento de actividades |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN : Plan de Desarrollo Municipal
|  | UNIDAD DE MEDIDA : Porcentaje |  | META: 1 | FUENTE DE VERIFICACION : Plan de acción, actas de comité primario Informes de avance al cumplimiento de actividades |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN : Plan de Desarrollo Municipal
RELACIONES CAUSAS Y LOS OBJETIVOS
TIPO DE CAUSA | CAUSA RELACIONADA |  |  |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DIRECTA | Falta actualizar e implementar el programa de gestión documental de la Alcaldía de Itagüí. |  |  |  | Implementar el programa de gestión documental actualizado de la Alcaldía de Itagüí.
INDIRECTA | Ineficiencia en el manejo de los documentos físicos y electrónicos del municipio de Itagüí. |  |  |  | Implementar el programa de gestión documental en el manejo de documentos fisicos y electrónicos.
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 1 | Fortalecer el programa de gestión documental
| 2 | PASA A PREPARACIÓN… NO
EVALUACIONES A REALIZAR
MODULO DE PREPARACIÓN
NECESIDADES
BIEN O SERVICIO | Prestacion de los servicios, que genere una satisfacta. De conectividad
| BIEN O SERVICIO |  | MEDIDO A TRAVÉS DE |  | DESCRIPCIÓN
| Almacenamiento y custudia de la información, distribución de correspondencia por correo certificado y apoyo a la conectividad a traves de los servicios |  | Numero |  | Apoyo a la estrategia de conectividad , almacenamiento y custodia de la informacion
| INICIO HISTORIA |  | 2016 |  | FINAL HISTORIA | 2020 | ULTIMO AÑO | 2024
AÑO | DEMANDA | OFERTA | DEFICIT
2016 | 1 | 0 | -1
2017 | 1 | 0 | -1
2018 | 1 | 0 | -1
2019 | 1 | 0 | -1
2020 | 1 | 0 | -1
2021 | 1 | 0 | -1
2022 | 1 | 0 | -1
2023 | 1 | 0 | -1
2024 | 1 | 0 | -1
ANÁLISIS TÉCNICO
Resumen de la alternativa:
LOCALIZACIÓN
LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA: | REGIÓN: Occidente | DEPARTAMENTO: Antiquia |  | MUNICIPIO: Itagüí | AREA DE LOCALIZACIÓN : Urbano |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Administración Municipal - Comuna 1
| FACTORES ANALIZADOS |  | Aspecto administrativo y polítcos Cercanía a la población objetivo
CADENA DE VALOR
OBJETIVO ESPECÍFICO : |  | 1 Implementar el programa de gestión documental actualizado de la Alcaldía de Itagüí.
PRODUCTO 1 PDT : | Politica institucional de Gestión Documental diseñada e implementada en un 75%
PRODUCTO 2 PDT : | Estrategia de racionalización de tramites diseñada e implementada
PRODUCTO 1 MGA: | Fortalecimiento de la Gestión documental Moderna y accesible
|  |  | Plan Indicativo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  | Meta | 1 | 1 | 1 | 1
ACTIVIDADES | ETAPA | COSTO ACTIVIDAD | INSUMOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Brindar los servicios de almacenamiento, custodia y consulta de información en el archivo central | Operación | 253000000 | Mano de Obra calificada | 1 | 253000000 | 303000000 | 307999999
Brindar capacitación en transferencias primarias de archivos de gestión | Operación | 2000000 | Mano de Obra calificada | 1 | 2000000 | 2000000 | 1999999
Brindar los servicios de mensajería expresa y courier en moto (in house) para la distribucción y entrega de los envios de todas las dependencias de la administración municipal de itagüí | Operación | 128000000 | Mano de Obra calificada | 128000000 | 203000000 | 223000000 | 308000000
Capacitaciones en manejo de nomenclatura | Operación | 1000000 | Mano de Obra calificada | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
Actualizar la política de gestión documental alineada al componente tecnológico y cultural | Operación | 1000000 | Mano de Obra calificada | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
SUBTOTAL |  |  |  | 130000002 | 460000000 | 530000000 | 619999998 | 0
PRODUCTO 2 PDT : | Estrategia de racionalización de tramites diseñada e implementada
PRODUCTO 2 MGA: | Fortalecimiento de la Gestión documental Moderna y accesible
|  |  | Plan Indicativo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  | Meta | 5% | 10 | 40 | 45
ACTIVIDADES | ETAPA | COSTO ACTIVIDAD | INSUMOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Diseñar la politica de Racionalización de tramites | Operación |  | Mano de Obra calificada | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 11000000
Actualizar hojas de Vida de tramites y servicios | Operación |  | Mano de Obra calificada | 2000000 | 5000000 | 5000000 | 15000000
Actualizar y racionalizar tramites | Operación |  | Mano de Obra calificada | 20000000 | 20000000 | 30000000 | 25000000
Actualizar el inventario de tramites y Servicios de la Administración Municipal | Operación |  | Mano de Obra calificada | 5000000 | 8000000 | 10000000 | 10000000
Registrar los trámites actualizados en la plataforma SUIT | Operación |  | Mano de Obra calificada | 5000000 | 8000000 | 10000000 | 10000000
SUBTOTAL |  |  |  | 42000000 | 51000000 | 65000000 | 71000000 | 0
PRODUCTO 3 PDT :
PRODUCTO 3 MGA:
|  |  | Plan Indicativo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Meta
ACTIVIDADES | ETAPA | COSTO ACTIVIDAD | INSUMOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
¦
SUBTOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTO 4 PDT :
PRODUCTO 4 MGA:
|  |  | Plan Indicativo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Meta
ACTIVIDADES | ETAPA | COSTO ACTIVIDAD | INSUMOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
SUBTOTAL |  |  |  | 0
TOTALES |  |  |  | 172000002 | 511000000 | 595000000 | 690999998 | 0
RIESGOS
| TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | EFECTOS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO) | Administrativos | Posibilidad y contagios en la manipulación y transporte de documentos (COVID-19) |  | Probable | Catastrófico | Perdidad de vidas humanas | Aplicación de protocolos de Bioseguridad
COMPONENTES (PRODUCTOS) Servicio de Asistencia técnica | Asociados a fenómenos de origen socio - natural : inundaciones, movimientos en masa , incendios forestales | Probabilidad de ocurrencia de desastres catastróficos naturales |  | Moderado | Moderado | Pérdida de información y detrimento patrimonial | Planes de emergencia asociados a la gestión documental
ACTIVIDAD Formulaciòn del Plan de Desarrollo | Administrativos | Perdida de información en la construcción del paln de desarrollo y/o falta de información |  | Moderado | Mayor | Incumplimiento en la entrega del plan | Copias de seguridad en la nube
RIESGOS RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | EFECTOS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO) | Administrativos | Reprocesos en el manejo de la información por des-actualización de los trámites |  | Probable | Moderado | Ineficiencia en la oportunidad de respuesta | Revisión y actualización de los trámites y hojas de vida
COMPONENTES (PRODUCTOS) Servicio de Asistencia técnica | De costos | Probabilidad de ocurrencia por desactualizaciín de la información y falta de actualización de los procesos y trámites |  | Probable | Mayor | Perdida de imagen institucional y detrimento patrimonial | Hoja de ruta para actualización de los tramites
ACTIVIDAD Formulaciòn del Plan de Desarrollo | Administrativos | Perdida de información en la construcción del plan de desarrollo y/o falta de información |  | Moderado | Mayor | Incumplimiento en la entrega del plan | Copias de seguridad en la nube
INGRESOS Y BENEFICIOS
TIPO | DESCRIPCION DEL INGRESO O BENEFICIO | MEDIDO A TRAVÉS DE | BIEN PRODUCIDO | RPC | PERÍODO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2017
Beneficio | Evitar procesos juridicos por demandas y tutelas, por la inoportunidad de acceso a la información. | Número | Servicio de informacion a la ciudadanoa | .08 | 0 | 1 | 172000000 | 172000000
[5 empty] | 1 | 1 | 510000000 | 510000000
[5 empty] | 2 | 1 | 595000000 | 595000000
[5 empty] | 3 | 1 | 650000000 | 650000000
4
MODULO DE EVALUACIÓN
FLUJO ECONÓMICO
Validar que sea positivo
INDICADORES Y DECISIÓN
Evaluación Económica: Indicadores de rentabilidad ( VPN, TIR , BC), indicadores de costo eficiencia ( Costo por Beneficiarios) e indicadores de costo mínimo ( Valor presente de los costos y costo anual equivalente) ESTOS INDICADORES DEBEN SER POSITIVOS. Y costo de cada uno de los productos
Evaluación Multicriterio: que compara las alternativas cuando hay dos.
Decisión: Selección de la alternativa
MODULO DE PROGRAMACIÓN
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE PRODUCTO | PRODUCTOS |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | META | ACUMULATIVO | FUENTE DE VERIFICACION | PROGRAMACIÓN PERIODO | META POR PERÍODO
Política institucional de gestión documental diseñada e implementada | Política institucional de gestión documental diseñada e implementada en un 75% |  | Número | 4 | 1 | El seguimiento al contrato mediante informe mensual de actividades | 0 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 2 | 1
[7 empty] | 3 | 1
Trámites racionalizados | Estrategia de Racionalización de Trámites diseñada e implementada. |  | Porcentaje | 100% | 0 | Cantidad de trámites actualizados y racionalizados | 0 | 5
[7 empty] | 1 | 10
[7 empty] | 2 | 40
[7 empty] | 3 | 45
INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR DE GESTIÓN | [6 empty] | PROGRAMACIÓN
CODIGO DE INDICADOR | INDICADOR DE GESTIÓN |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | FORMULA | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | PERÍODO | META POR PERÍODO
[5 empty] | TIPO DE FUENTE | FUENTE DE VERIFICACIÓN
1000G543 | Gestión documental implementada en soporte fisico y electronico |  | Número | 4 | Informe | Control de Asistencia Informes | 0
1
2
3
| Tramites racionalizados e implementados |  | Porcentaje | 100% | Informe | Hojas de vida, tramites y servicios | 0
1
2
3
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL : Programa presupuestal, Fortalecimiento a la Gestiòn y Dirección de la Administración Pública Territorial. Subprograma:Desarrollo Territorial
FUENTES DE FINANCIACIÓN
ETAPA | TIPO DE ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | TIPO DE RECURSOS | PERÍODO | PREINVERSIÓN | INVERSIÓN | OPERACIÓN | TOTAL PROYECTO
PREINVERSIÓN | MUNICIPIOS | ITAGUI |  | 0 |  |  |  | 0
INVERSIÓN | MUNICIPIOS | ITAGUI | Recursos Propios | 1 |  | 1969000000 |  | 1969000000
OPERACIÓN | MUNICIPIOS | ITAGUI |  | 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | 3 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 | 1969000000 | 0 | 1969000000
RESUMEN DEL PROYECTO
MATRIZ DE RESUMEN : Se fundamenta en los riesgos
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  |  | SUPUESTOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA GENERAL
FUNCIONARIOS RESPONSABLES |  | MARGARITA MARIA ARANGO VILLEGAS y DARIO ANTONIO RAVE ECHAVARRIA
FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO |  | GLORIA CECILIA CHÁVEZ RAMIREZ
Note on A6: Maria Monica Villamil Gallego: Se adiciona +
Note on C4: Maria Monica Villamil Gallego: el nombre está compuesto por PROCESO … OBJETO Y LOCALIZACIÓN
Note on C28: Maria Monica Villamil Gallego: cambió
Note on E21: Maria Monica Villamil Gallego: Nuevo campo
Note on F27: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió
Note on F43: Maria Monica Villamil Gallego: SE DESPLIEGA
Note on H43: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió el nombre

## Hoja1 (hidden)
Mano de Obra calificada
Mano se Obra No Calificada
Transporte
Materiales
Servicios domiciliarios
Otros servicios
Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Mantenimiento Maq y Equipo
Otros gastos generales
Administrativos
Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias
Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales : aglomeración de público
Asociados a fenómenos de origen natural : atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros
Asociados a fenómenos de origen socio - natural : inundaciones, movimientos en masa , incendios forestales
Asociados a fenómenos de origen tecnológicos :químicos, eléctricos, mecánicos y térmicos
De calendario
De costos
De mercado
Financieros
Legales
Operacionales
Sanitarios
Raro
Improbable
Moderado
Probable
Casi seguro
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrófico
Preinversión
Inversión
Operación