## PERFIL 2020 -2023
PERFIL DEL PROYECTO |  | CODIGO RADICADO BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS N°
VIGENCIA 2020 - 2023
NOMBRE DEL PROYECTO : |  | Servicio eficiente y cercano al ciudadano
LOCALIZACIÓN | REGION | OCCIDENTE | DEPARTAMENTO | ANTIOQUIA | MUNICIPIO | ITAGUI
TIPOLOGÍA DE PROYECTO |  |  | ENTIDAD A LA QUE QUEDARÁ PRESENTADO EL PROYECTO |  |  | SECTOR
MODULO DE IDENTIFICACIÓN
PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: |  | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: (2018-2022) Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad PROGRAMA: 4599 - Fortalecimiento a la Gestión y dirección de la Adminitración Pública Territorial: PRODUCTOS: ESTRATÉGIA: 301501 - 1 Transformación de la Administración pública:
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: |  | PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL : Unidos por la Vida 2020 - 2023, PROGRAMA:Gestión para resultados, ESTRATEGIA: Nuestra Gobernanza,
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL : |  | PLAN DE DESARROLLO. Itagüí Ciudad de Oportunidades 2020-2023, LINEA ESTRATEGIA: Buen Gobierno, PROGRAMA Modernización Institucional
PROBLEMÁTICA
PROBLEMA (DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN): | Falta de acercamiento de la Administración Municipal a la ciudadanía con relación a los puntos de ubicación que tiene la alcaldía; para garantizar cobertura en la atención de los trámites y servicios
EFECTOS | DIRECTO | Falta de infraestructura para garantizar que el funcionamiento de la Administración, con todos sus servicios este más cercana al ciudadano en el territorio |  |  | INDIRECTOS | Insuficientes puntos de atención que garanticen el acercamiento de los ciudadanos con la Administración Municipal
| DIRECTO | Vinculación de la alcaldia con el corregimiento y el Cubo para garantizar cercania de la Administración Municipal con los ciudadanos, frente a la prestación de los trámites y servicios |  |  |  | Desconocimiento de las necesidades de los ciudadanos a razón de la extensión del territorio
CAUSAS | DIRECTA | Beneficiar a los ciudadanos con la implementación de dos sedes alternas para garantizar una prestación de los servicios oportuna y eficiente |  |  | INDIRECTAS | Realizar las gestiones necesarias para garantizar la implementación de las sedes alternas para garantizar la atención cercana a los ciudadanos
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA |  | En la Actualidad la Administración Municipal de Itagui, se ve en la necesidad de implementar dos sedes alternas; con el propósito de atender la solicitud de la población itaguiseña realizada mediante los encuentros con el señor alcalde en la construcción del plan de desarrollo municipal, en la cual manifiestan el interés de cercania y facilidad de acceso a los trámites y servicios.
MAGNITUD DEL PROBLEMA ( INDICADORES DE REFERENCIA - LINEA BASE ) |  | Con relación a la necesidad de ampliar la atención a la demanda de tramites y servicios de la población itaguiseña; se cuenta con un punto de partida frente a los canales de atención existentes, tales y como: presencial, virtual por medio de chat institucional, página web, redes sociales, sedes alternas como: ventanillas de Atención al Ciudadano en el CAMI, en la Central Mayorista - Bloque Naranja y la Secretaría de Movilidad y se pretende sumar dos sedes más para suplir las necesidades de los ciudadanos; las cuales se adecuaran en el corregimiento y en el Cubo.
PARTICIPANTES
IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES | ACTOR: Municipal | ENTIDAD :Itagui - Antioquia | POSICIÓN: Itagui - Antioquia | INTERESES O EXPECTATIVAS : Municipio ejecutor de proyectos estratégicos |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Liderar el Proyecto
| ACTOR: _______________ | ENTIDAD : _____________ | POSICIÓN: _______________________ | INTERESES O EXPECTATIVAS : |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN :
ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES | TIPO DE CONSULTA Y COORDINACION ENTRE PARTICIPANTES: De cooperación y apoyo técnico
POBLACIÓN
POBLACIÓN | AFECTADA por el problema | TIPO DE POBLACIÓN: PERSONAS |  | NÚMERO | 289994 | FUENTE DE INFORMACIÓN Proyección de población a 2020. Censo DANE 2018
LOCALIZACIÓN:
|  | REGIÓN: Occidente | DEPARTAMENTO: Antioquia | MUNICIPIO: Itagüí | CENTRO POBLADO : Urbano | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Zona Rural y Urbana
| OBJETIVO de la Intervención | TIPO DE POBLACIÓN : Personas |  | NÚMERO | 289994 | FUENTE DE INFORMACIÓN : Proyección de población a 2020. Censo DANE 2018
LOCALIZACIÓN: Zona Rural y Urbana
|  | REGIÓN: Occidente | DEPARTAMENTO: | MUNICIPIO: | AREA DE LOCALIZACIÓN : Zona Rural y Urbano |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Zona Rural y Urbana
| CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO | CLASIFICACION | DETALLE | NUMERO DE PERSONAS | FUENTE DE INFORMACIÓN
|  | EDAD (AÑOS) | 0-14 | 49263 | Proyección de población a 2020. Censo DANE 2018
|  |  | 15-19 | 19869 | Proyección de población a 2020. Censo DANE 2019
|  |  | 20-59 | 175996 | Proyección de población a 2020. Censo DANE 2020
|  |  | 60 EN ADELANTE | 44866 | Proyección de población a 2020. Censo DANE 2019
|  | SEXO | HOMBRE | 138138 | Proyección de población a 2020. Censo DANE 2021
|  |  | MUJER | 151856 | Proyección de población a 2020. Censo DANE 2022
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO): |  | Proporcionar el acercamiento de la Administración Municipal con la ciudadanía, en relación con los (2) dos puntos de atención que se tienen previstos; para garantizar la cobertura en la atención de los trámites y servicios
INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL: |  | Oficinas de Atención al ciudadano descentralizadas ( Corregimiento y Cubo)
|  | UNIDAD DE MEDIDA : Número |  | META: 2 | FUENTE DE VERIFICACION : Plan de acción, actas de comité primario Informes de avance al cumplimiento de actividades |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN : Plan de Desarrollo Municipal
RELACIONES CAUSAS Y LOS OBJETIVOS
TIPO DE CAUSA | CAUSA RELACIONADA |  |  |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DIRECTA | Falta de crear oficinas y sedes nuevas que permitan el acercamiento entre el ciudadano y la Administración Municipal |  |  |  | Crear nuevas sedes que permitan acceso oportuno de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Municipal
INDIRECTA | Distanciamiento entre los ciudadanos y la Administración Municipal, por la falta de alternativas en la atención cercana al ciudadano |  |  |  | Implementar el programas de atención y ferias que permitan la cercanía a los ciudadanos,a la accesibilidad y los servicios
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 1 | Fortalecer y ampliar la cobertura en los canales de atención presencial; para garantizar el acceso y oportunidad de tramites y servicios para los ciudadanos
| 2 | PASA A PREPARACIÓN… NO
EVALUACIONES A REALIZAR
MODULO DE PREPARACIÓN
NECESIDADES
BIEN O SERVICIO | Prestacion de los servicios, que genere una satisfacta. De conectividad
| BIEN O SERVICIO |  | MEDIDO A TRAVÉS DE |  | DESCRIPCIÓN
| Adecuación de espacios que garanticen la atención presencial a los ciudadanos, de los diferentes servicios de la Administración Municipal de Itagui. Para la apertura de dos nuevas sedes Administrativas |  | Numero |  | Apoyo y complementación en los servicios profesionales para la adecuación y estructuración de espacios físicos; que garanticen la adecuada prestación de los servicios que prestará la administración mucinipal en la apertura de las (2) dos nuevas sedes.
| INICIO HISTORIA |  | 2016 |  | FINAL HISTORIA | 2020 | ULTIMO AÑO | 2024
AÑO | DEMANDA | OFERTA | DEFICIT
2016 | 1 | 0 | -1
2017 | 1 | 0 | -1
2018 | 1 | 0 | -1
2019 | 1 | 0 | -1
2020 | 1 | 0 | -1
2021 | 1 | 0 | -1
2022 | 1 | 0 | -1
2023 | 1 | 0 | -1
2024 | 1 | 0 | -1
ANÁLISIS TÉCNICO
Resumen de la alternativa:
LOCALIZACIÓN
LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA: | REGIÓN: Occidente | DEPARTAMENTO: Antiquia |  | MUNICIPIO: Itagüí | AREA DE LOCALIZACIÓN : Urbano |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Administración Municipal - Comuna 1
| FACTORES ANALIZADOS |  | Aspecto administrativo y polítcos Cercanía a la población objetivo
CADENA DE VALOR
OBJETIVO ESPECÍFICO : |  | Adecuar espacios idoneos que garanticen el acceso a los ciudadanos itaguiseños a la administración municipal de forma presencial
PRODUCTO 1 PDT : | Puntos descentralizados de servicio al ciudadano
PRODUCTO 1 MGA: | Servicio al Ciudadano con Eficiencia transparencia
|  |  | Plan Indicativo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  | Meta |  | 1 | 1
ACTIVIDADES | ETAPA | COSTO ACTIVIDAD | INSUMOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Adecuar las instalaciones fisicas de las oficinas de Atención al ciudadano | Operación | 10000000 | Otros gastos generales | 0 | 5000000 | 5000000 | 0
Poner en funcionamiento las oficinas de atención al ciudadano acorde con los horarios y servicios establecidos en la Administración Municipal | Operación | 10000000 | Mano de Obra calificada | 0 | 5000000 | 5000000 | 0
SUBTOTAL |  |  |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
TOTALES |  |  |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
RIESGOS
| TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | EFECTOS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO) | Administrativos | Capacitad instalada para garantizar una comoda y adecuada atención presencial a los ciudadanos |  | Probable | Moderado | Incomodidad en la atención de los usuarios por falta de distanciamiento social | hacer inspección a las sedes a acondicionar para garantizar la comodidad y confor en la prestación de servicio
COMPONENTES (PRODUCTOS) Servicio de Asistencia técnica | Operacionales | Entrega inoportuna de las sedes con el equipo necesario para funcionar |  | Probable | Mayor | Perdida de credibilidad y de imagen institucional | Diseñar plan de trabajo y cronogramas con fechas de entrega teniendo encuenta improvistos
ACTIVIDAD Formulaciòn del Plan de Desarrollo | Administrativos | Establecer estrategias que reduzcan la ocurrencia de los riesgos |  | Probable | Mayor | Garantizar la oportunidad en la entrega de las sedes adecuadas | Hacer segumiento constante a las actividades programadas para el cumplimiento de fechas propuestas
RIESGOS RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | EFECTOS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO) | Administrativos | Obsolecencia de Hoja de vida y tramites no racionalizados |  | Probable | Moderado | Incumplimiento de ley antitrámites | Actualizar hoha de vida de tramites y racionalizar los mismos, para hacer más fácil la atención al ciudadano
COMPONENTES (PRODUCTOS) Servicio de Asistencia técnica | Operacionales | Duplicidad e inoperabilidad en el manejo de información por trámites y documentos innecesarios para realizar un trámite en la administración |  | Probable | Mayor | Perdida de credibilidad y tiempo en los procesos de atención | Actualizar los procesos, procedimientos, trámites y demas hojas de ruta y requiusitos que permitan agilidad en la prestación del servicio.
ACTIVIDAD Formulaciòn del Plan de Desarrollo | Administrativos | Estructuración de medidas que interrumpan el correcto desarrollo de las metas establecidas en el plan |  | Moderado | Mayor | Incumplimiento en la actividades e indicadores programados | Seguimiento a la ehjecución de las actividades plasmadas en el plan de desarrollo
INGRESOS Y BENEFICIOS
TIPO | DESCRIPCION DEL INGRESO O BENEFICIO | MEDIDO A TRAVÉS DE | BIEN PRODUCIDO | RPC | PERÍODO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2017
Beneficio | Evitar desplazamientos innecesarios de los ciudadanos a la administarción municipal; para garantizar la accesibilidad a los servicios y trámites. Así mismo reducir el costo de la mensajería certificada para la entrega de información. | Número | Sedes alternas a la alcaldía | .08 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 1 | 510000000 | 510000000
[5 empty] | 2 | 1 | 595000000 | 595000000
3
4
MODULO DE EVALUACIÓN
FLUJO ECONÓMICO
Validar que sea positivo
INDICADORES Y DECISIÓN
Evaluación Económica: Indicadores de rentabilidad ( VPN, TIR , BC), indicadores de costo eficiencia ( Costo por Beneficiarios) e indicadores de costo mínimo ( Valor presente de los costos y costo anual equivalente) ESTOS INDICADORES DEBEN SER POSITIVOS. Y costo de cada uno de los productos
Evaluación Multicriterio: que compara las alternativas cuando hay dos.
Decisión: Selección de la alternativa
MODULO DE PROGRAMACIÓN
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE PRODUCTO | PRODUCTOS |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | META | ACUMULATIVO | FUENTE DE VERIFICACION | PROGRAMACIÓN PERIODO | META POR PERÍODO
Oficinas de Atención al Ciudadano descentralizadas (Corregimiento y Cubo) | Puntos descentralizados de servicio al ciudadano |  | Número | 2 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 2 | 1
[7 empty] | 3 | 0
INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR DE GESTIÓN | [6 empty] | PROGRAMACIÓN
CODIGO DE INDICADOR | INDICADOR DE GESTIÓN |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | FORMULA | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | PERÍODO | META POR PERÍODO
[5 empty] | TIPO DE FUENTE | FUENTE DE VERIFICACIÓN
1000G543 | Oficinas de Atención al Ciudadano descentralizadas (Corregimiento y Cubo) |  | Número | 2 | Informe | Control de Asistencia Informes Registro fotografico | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 2 | 1
[7 empty] | 3 | 0
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL :
FUENTES DE FINANCIACIÓN
ETAPA | TIPO DE ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | TIPO DE RECURSOS | PERÍODO | PREINVERSIÓN | INVERSIÓN | OPERACIÓN | TOTAL PROYECTO
PREINVERSIÓN | MUNICIPIOS | ITAGUI |  | 0 |  |  |  | 0
INVERSIÓN | MUNICIPIOS | ITAGUI | Recursos Propios | 1 |  | 5000000 |  | 5000000
OPERACIÓN | MUNICIPIOS | ITAGUI |  | 2 |  | 5000000 |  | 5000000
|  |  |  | 3 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 | 10000000 | 0 | 10000000
RESUMEN DEL PROYECTO
MATRIZ DE RESUMEN : Se fundamenta en los riesgos
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  |  | SUPUESTOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA GENERAL
FUNCIONARIOS RESPONSABLES |  | MARGARITA MARIA ARANGO VILLEGAS y DARIO ANTONIO RAVE ECHAVARRIA
FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO |  | GLORIA CECILIA CHÁVEZ RAMIREZ
Note on A6: Maria Monica Villamil Gallego: Se adiciona +
Note on C4: Maria Monica Villamil Gallego: el nombre está compuesto por PROCESO … OBJETO Y LOCALIZACIÓN
Note on C28: Maria Monica Villamil Gallego: cambió
Note on E21: Maria Monica Villamil Gallego: Nuevo campo
Note on F27: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió

## Hoja1 (hidden)
Mano de Obra calificada
Mano se Obra No Calificada
Transporte
Materiales
Servicios domiciliarios
Otros servicios
Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Mantenimiento Maq y Equipo
Otros gastos generales
Administrativos
Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias
Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales : aglomeración de público
Asociados a fenómenos de origen natural : atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros
Asociados a fenómenos de origen socio - natural : inundaciones, movimientos en masa , incendios forestales
Asociados a fenómenos de origen tecnológicos :químicos, eléctricos, mecánicos y térmicos
De calendario
De costos
De mercado
Financieros
Legales
Operacionales
Sanitarios
Raro
Improbable
Moderado
Probable
Casi seguro
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrófico
Preinversión
Inversión
Operación