## PERFIL 2020 -2023
PERFIL DEL PROYECTO |  | CODIGO RADICADO BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS N°
VIGENCIA 2020 - 2023
Operación
NOMBRE DEL PROYECTO : |  | REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
LOCALIZACIÓN | REGION | OCCIDENTE | DEPARTAMENTO | ANTIOQUIA | MUNICIPIO | ITAGUI
TIPOLOGÍA DE PROYECTO |  | GENERAL | ENTIDAD A LA QUE QUEDARÁ PRESENTADO EL PROYECTO |  | ITAGUI | SECTOR | GOBIERNO TERRITORIAL
MODULO DE IDENTIFICACIÓN
PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: |  | PROGRAMA : 4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial PRODUCTOS: Documentos de Planeación. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad" . PACTO: 16 - XVI. Pacto por la descentralizacion: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones.
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: |  | PLAN DE DESARROLLO: Unidos por la vida 2020- 2023 ESTRATEGIA : "Línea estratégica 3 "Nuestro Planeta"; Componente 6 "Sistema Urbano Regional" ; PROGRAMA .1. Planeacion Territorial en Antioquia
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL : |  | PLAN DE DESARROLLO:" Itagüí, Una Ciudad de oportunidades 2020-2023" ESTRATEGIA: "Compromiso 6 : Por un buen Gobierno, para una Ciudad Participativa y de oportunidades ; Línea estratégica 27 "Buen Gobierno""; PROGRAMA: 91 Instrumentos de Planificacion
PROBLEMÁTICA
PROBLEMA (DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN): | Itagui, actualmente presenta desarticulacion del modelo de ocupacion territorial municipal con las normas y determinantes del nivel nacional, departamental y metropolitano, situacion que a su vez se ha originado por el cambio de las actividades economicas, las dinámicas de crecimiento y ocupación del territorio, la falta de estudios tecnicos necesarios para la toma de decisiones en la planificacion delmismo y la no incorporacion de las nuevas normas ambientales y urbanisticas, generando de esta manera un incumplimiento en el modelo de ocupación inicialmente planteado en el POT vigente (2007-2019). PROBLEMA: Desactualizacion del Modelo de Ocupacion del Municipio de Itagui.
EFECTOS | DIRECTO | Desequilibrio en los usos del suelo |  |  | INDIRECTOS | Desestabilizacion del territorio que propicia la no sana mezcla de usos y la vulnerabilidad del patrimonio ecologico y cultural.
| DIRECTO | Planificacion no acorde a las dinamicas actuales del territorio municipal. |  |  |  | Practicas ilegales e inadecudas , no acordes al modelo de ciudad deseado.
CAUSAS | DIRECTA | Inexistencia y /o Desactualizacion de los Estudios de detalle. |  |  | INDIRECTAS | Incremento de la construcción inadecuada en zonas de riesgo , protección y conservación.
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA |  | El municipio de Itagui, adopto mediante el Acuerdo 020 del año 2007 el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), durante la implementacion de dicho acuerdo se dieron procesos de reglamentacion de normas urbanisticas y de construcción, sin embargo, la trasnformacion constante del territorio hace necesario la construcción de un plan de ordenamiento teritorial que reconozca la situacion actual del territorio y que construya un escenario de futuro a partir del modelo de ocupación deseado.
MAGNITUD DEL PROBLEMA ( INDICADORES DE REFERENCIA - LINEA BASE ) |  | En la actualidad el municipio de Itagüí el modelo de ejecucion del POT vigente, tiene una ejecucion promedio de los proyectos representados por el 23% y un 77 % sin ejecución.
PARTICIPANTES
IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES | ACTOR: _______Municipal | ENTIDAD : Itagui-Antioquia_______ | POSICIÓN: __________Beneficiario | INTERESES O EXPECTATIVAS : Ejecutar el 100% del proyecto cumpliendo las metas planteadas |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Financiar el proyecto
| ACTOR: _______Municipal | ENTIDAD : Itagui-Antioquia_______ | POSICIÓN: _________________Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Apoyar tecnicamente a los profesionales de la Administración Municipal |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Cofinanciar el Proyecto con recursos profesionales de apoyo
ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES | TIPO DE CONSULTA Y COORDINACION ENTRE PARTICIPANTES: De cooperación y apoyo técnico
POBLACIÓN
POBLACIÓN | AFECTADA por el problema | TIPO DE POBLACIÓN: PERSONAS |  | NÚMERO | 289994 | FUENTE DE INFORMACIÓN CENSO DANE 2018
LOCALIZACIÓN:
|  | REGIÓN: Occidente | DEPARTAMENTO: Antioquia | MUNICIPIO: Itagüí | CENTRO POBLADO : Urbano | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA:
| OBJETIVO de la Intervención | TIPO DE POBLACIÓN : Personas |  | NÚMERO | 289994 | FUENTE DE INFORMACIÓN : CENSO DANE 2018
LOCALIZACIÓN:
|  | REGIÓN: Occidente | DEPARTAMENTO: Antioquia | MUNICIPIO: Itagüí | AREA DE LOCALIZACIÓN : Urbano y Rural |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Territorio Municipal
| CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO | CLASIFICACION | DETALLE | NUMERO DE PERSONAS | FUENTE DE INFORMACIÓN
|  | EDAD (AÑOS) | 0-14 | 49263 | Proyección de Población a 2020-Censo Dane 2018
|  |  | 15-19 | 19869 | Proyección de Población a 2020-Censo Dane 2018
|  |  | 20-59 | 175996 | Proyección de Población a 2020-Censo Dane 2018
|  |  | 60 EN ADELANTE | 44866 | Proyección de Población a 2020-Censo Dane 2018
|  | SEXO | HOMBRE | 138138 | Proyección de Población a 2020-Censo Dane 2018
|  |  | MUJER | 151856 | Proyección de Población a 2020-Censo Dane 2018
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO): |  | Actualizar el Modelo de Ocupacion del Municipio de Itagui
INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL: |  | Modelo de ocupacion ejecutado 23%
|  | UNIDAD DE MEDIDA : PORCENTAJE |  | META: ___100% | FUENTE DE VERIFICACION : Documento Oficial |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN :Documento oficial (Plan de Ordenamiento territorial formulado)
RELACIONES CAUSAS Y LOS OBJETIVOS
TIPO DE CAUSA | CAUSA RELACIONADA |  |  |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DIRECTA | Inexistencia y /o Desactualizacion de los Estudios de detalle. |  |  |  | Realización de los Estudios de detalle (Movilidad, Actualizacion de la red hidrica, Amenaza y areas con condicion de Riesgo por movimieno en masa, inundación y avenidas torrenciales, Habitacional, Estructura ecologica principal), como base tecnica para la revision y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial.
INDIRECTA | Falta de asignacion de recurso presupuestal
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 1 | Ejecución del proyecto "Formulacion y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial POT", con responsabilidad directa del Departamento Administrativo de Planeación. PASA A PREPARACIÓN
EVALUACIONES A REALIZAR |  | Rentabilidad |  |  | Costo eficiencia y costo minimo
MODULO DE PREPARACIÓN
NECESIDADES
BIEN O SERVICIO
| BIEN O SERVICIO |  | MEDIDO A TRAVÉS DE |  | DESCRIPCIÓN
| Plan de Ordenamiento Territorial formulado |  | Porcentaje |  | Realización de los Estudios de detalle (Movilidad, Actualizacion de la red hidrica, Amenaza y areas con condicion de Riesgo por movimieno en masa, inundación y avenidas torrenciales, Habitacional, Estructura ecologica principal), como base tecnica para la revision y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial.
| INICIO HISTORIA |  | 2016 |  | FINAL HISTORIA | 2020 | ULTIMO AÑO | 2024
AÑO | DEMANDA | OFERTA | DEFICIT
2016 | 5 | 0 | -5
2017 | 5 | 0 | -5
2018 | 6 | 1 | -5
2019 | 5 | 0 | -5
2020 | 8 | 5 | -3
2021 | 9 | 9 | 0
2022 | 4 | 3 | -1
2023 | 2 | 2 | 0
2024 | 0 | 0 | 0
ANÁLISIS TÉCNICO
Resumen de la alternativa:
LOCALIZACIÓN
LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA: | REGIÓN: OOCIDENTE | DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA |  | MUNICIPIO: ITAGUI | AREA DE LOCALIZACIÓN : Urbano y Rural |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Territorio Municipal
FACTORES ANALIZADOS
CADENA DE VALOR
OBJETIVO ESPECÍFICO : |  | Realizar los Estudios de detalle, como base tecnica para la revision y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial.
PRODUCTO 1 PDT : | Plan de Ordenamiento Territorial Formulado. Meta 1
PRODUCTO 1 MGA: | Documentos de Planeacion. Meta 1
|  |  | Plan Indicativo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Meta
ACTIVIDADES | ETAPA | COSTO ACTIVIDAD | INSUMOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1.1 Diagnostico actual del POT Vigente (Incluye Socializacion de los resultados obtenidos por el estudio fase de alistamiento realizado por la universidad EAFIT) | Inversión | 813921298 | Mano de Obra calificada | 578036564
|  |  | Otros gastos generales | 109584734 | 100000000
|  |  | Materiales | 10000000
|  |  | Transporte | 11400000
|  |  | Otros servicios | 4900000
1.2.Elaboracion de estudios de movilidad | Inversión | 493997077 | Mano de Obra calificada |  | 318170262 | 70324031
|  |  | Otros gastos generales |  | 2751392 | 102751392
1.3. Estudios de Detalle_ Movimiento en Masa | Inversión | 1861801681 | Mano de Obra calificada | 374781375 | 200000000 | 200000000
|  |  | Transporte | 27050000
|  |  | Materiales | 11000000
|  |  | Otros servicios | 74970306 | 177465306 | 409279944
|  |  | Otros gastos generales | 100000000 | 287254750
1.4 Estudios de Detalle_ Torrencialidad e Inundación | Inversión | 1391635311 | Mano de Obra calificada | 607281754 | 38113023
|  |  | Transporte | 34750000
|  |  | Materiales | 11000000
|  |  | Otros servicios | 171072221 | 171072221
|  |  | Otros gastos generales | 179173046 | 179173046
1-5 Estudios de Red Hidrica | Inversión | 894883721 | Mano de Obra calificada |  | 182567442 | 370783721
|  |  | Transporte |  | 10000000 | 7100000
|  |  | Materiales |  | 2000000 | 2000000
|  |  | Otros servicios |  | 45000000 | 45000000
|  |  | Otros gastos generales |  | 30432558 | 200000000
1.6 Estudio Estructura Ecologica Principal | Inversión | 544011226 | Mano de Obra calificada |  | 117059090 | 200000000
|  |  | Transporte |  | 33137712 | 20000000
|  |  | Materiales |  | 13900000
|  |  | Otros servicios |  | 10000000
|  |  | Otros gastos generales |  | 25903198 | 124011226
1.7 Estudio Plan Habitacional | Inversión | 581379879 | Mano de Obra calificada |  | 208624560 | 148620121 | 51379879
|  |  | Transporte |  | 5700000
|  |  | Materiales |  | 4000000 | 6000000
|  |  | Otros servicios |  | 7350000
|  |  | Otros gastos generales |  | 74325440 | 45379879 | 30000000
1.8 Formulacion Plan de Ordenamiento Territorial | Inversión | 500477740 | Mano de Obra calificada |  |  | 200000000 | 160794722
|  |  | Transporte |  |  | 2850000
|  |  | Materiales |  |  | 6000000
|  |  | Otros servicios |  |  | 1960000
|  |  | Otros gastos generales |  |  | 59939686 | 68933332
1.9 Acompañamiento del Constratista con las diferentes instancias consultivas | Inversión | 144619208 | Mano de Obra calificada |  |  | 80880277 | 25499485
|  |  | Transporte |  |  | 500000 | 500000
|  |  | Otros gastos generales |  |  | 18619723 | 18619723
1.10 Interventoria al proceso de revision del POT | Inversión | 329000000 | Mano de Obra calificada | 95000000 | 156000000 | 78000000
1.11 Profesionales especializados | Inversión | 300000000 | Mano de Obra calificada | 100000000 | 100000000 | 100000000
1.12 Apoyo a la realizacion de los estudios tecnicos complementarios para la revision y ajuste del POT | Inversión | 4 | Mano de Obra calificada | 1 | 1 | 1 | 1
1.13 Concertacion y aprobación del POT | Inversión |  | Mano de Obra calificada |  |  |  | 2144272859
TOTALES |  |  |  | 2500000001 | 2500000001 | 2500000001 | 2500000001 | 10000000004
RIESGOS
| TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | EFECTOS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO) | Administrativos | Inoportuno e insuficiente provision de recursos humanos, materiales, insumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato |  | Probable | Mayor | Modelo de ocupacion desarticulado con la realidad del territorio | Verificar la idoneidad tecnica y profesional para la ejecucion de las actividades del contrato.
COMPONENTES (PRODUCTOS) Formulaciòn del Plan de Ordenamiento Territorial | Administrativos | Deficiencia en la formulacion y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) |  | Moderado | Mayor | Incremento en los tiempos de entrega y concertacion con las instancias consultivas | Realizacion de valoraciones tecnicas por parte de la inteventoria y profesionales de planeación.
ACTIVIDAD Estudios tecnicos de detalle y complementarios | Administrativos | Incumplimiento de las especificaciones tecnicas en la elaboración de los estudios de detalle y complementarios |  | Moderado | Mayor | Información de base erronea para la elaboracion del POT | Realizacion de valoraciones tecnicas por parte de la inteventoria y profesionales de planeación.
INGRESOS Y BENEFICIOS
TIPO | DESCRIPCION DEL INGRESO O BENEFICIO | MEDIDO A TRAVÉS DE | BIEN PRODUCIDO | RPC | PERÍODO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2017
Beneficio | Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Itagui, mediante una planificacion adecuada y acorde a las necesidades del territorio. | Pesos | Otros | 0,80 | 0 |  |  | 0
1
2
3
[5 empty] | 4 | 289994 | 44828514 | 13000000088916
MODULO DE EVALUACIÓN
FLUJO ECONÓMICO
Validar que sea positivo
INDICADORES Y DECISIÓN
Evaluación Económica: Indicadores de rentabilidad ( VPN, TIR , BC), indicadores de costo eficiencia ( Costo por Beneficiarios) e indicadores de costo mínimo ( Valor presente de los costos y costo anual equivalente) ESTOS INDICADORES DEBEN SER POSITIVOS. Y costo de cada uno de los productos
Evaluación Multicriterio: que compara las alternativas cuando hay dos.
Decisión: Selección de la alternativa
MODULO DE PROGRAMACIÓN
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE PRODUCTO | PRODUCTOS |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | META | ACUMULATIVO | FUENTE DE VERIFICACION | PROGRAMACIÓN PERIODO | META POR PERÍODO
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL FORMULADO | Documento de Planeacion POT |  | Numero | 1 | X | DOCUMENTO OFICIAL (Documento fisico y magnetico) | 0 | 20
[7 empty] | 1 | 40
[7 empty] | 2 | 20
[7 empty] | 3 | 20
INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR DE GESTIÓN | [6 empty] | PROGRAMACIÓN
CODIGO DE INDICADOR | INDICADOR DE GESTIÓN |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | FORMULA | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | PERÍODO | META POR PERÍODO
[5 empty] | TIPO DE FUENTE | FUENTE DE VERIFICACIÓN
1400G010 | Documentos normativos revisados en el marco de la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388\97 y la Ley 810\2003) |  | Numero |  | Informe | Informes, documento final del estudio y Actas | 0 | 20
[7 empty] | 1 | 40
[7 empty] | 2 | 20
[7 empty] | 3 | 20
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL : Programa presupuestal, Fortalecimiento a la Gestiòn y Dirección de la Administración Pública Territorial. Subprograma:Desarrollo Territorial
FUENTES DE FINANCIACIÓN
ETAPA | TIPO DE ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | TIPO DE RECURSOS | PERÍODO | PREINVERSIÓN | INVERSIÓN | OPERACIÓN | TOTAL PROYECTO
PREINVERSIÓN | MUNICIPIOS | ITAGUI | PROPIOS | 0 |  | 2500000001 |  | 2500000001
INVERSIÓN | MUNICIPIOS | ITAGUI | PROPIOS | 1 |  | 2500000001 |  | 2500000001
OPERACIÓN | MUNICIPIOS | ITAGUI | PROPIOS | 2 |  | 2500000001 |  | 2500000001
|  |  |  | 3 |  | 2500000001 |  | 2500000001
|  |  |  | TOTAL | 0 | 10000000004 | 0 | 10000000004
RESUMEN DEL PROYECTO
MATRIZ DE RESUMEN : Se fundamenta en los riesgos
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  |  | SUPUESTOS
No se cumpla con el objetivo general |  |  | Se mantiene el apoyo de la alta gerencia
No se cumpla con los objetivo especificios y la entrega del producto |  |  | Los servidores se apropian de los instrumentos de planificacioon
No se cumpla con las actividades del proyecto |  |  | El contratista desarrolla los productos de acuerdo a lo proyectado
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION-SUBDIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
FUNCIONARIO RESPONSABLE
FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO |  | JANETH SOVEIDA RIOS GONZALEZ
Note on A6: Maria Monica Villamil Gallego: Se adiciona +
Note on C4: Maria Monica Villamil Gallego: el nombre está compuesto por PROCESO … OBJETO Y LOCALIZACIÓN
Note on C28: Maria Monica Villamil Gallego: cambió
Note on E21: Maria Monica Villamil Gallego: Nuevo campo
Note on F27: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió
Note on F41: Maria Monica Villamil Gallego: SE DESPLIEGA
Note on H41: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió el nombre
VALIDAR PDT NACIONAL
VALIDAR PDT DEPARTAMENTAL
VALIDAR PDT MUNICIPAL
LINEA BASE DEL INDICADOR DE RESULTADO
PUEDEN COLOCAR LAS RELACIONADAS A CADA INDICADOR DE PRODUCTO
DEPENDE DE ESTA CLASIFICACIÓN LOS PRODUCTOS QUE SE DESPLIEGUEN PARA HOMOLOGAR CON M.G.A
VER DIAGNÓSTICO DE LAS LINEAS Y RESUMIR
DOS ACTORES
MINIMO CARACTERIZACIÓN POR SEXO - DEBE TENER FUENTE DE INFORMACIÓN
EL DEL PLAN DE DESARROLLO (LÍNEA) que convertí en problema
INDICADOR DE RESULTADO
POSITIVO DE LA CAUSA DIRECTA... ESTE DETERMINARÁ LA CADENA DE VALOR
TODOS LOS ASOCIADOS A LAS CAUSAS INDIRECTAS (PRODUCTOS), No determinan ningún tipo de acción en la cadena de valor
SOLO UNA DE ELLAS PASA A PREPARACIÓN

## Hoja1 (hidden)
Mano de Obra calificada
Mano se Obra No Calificada
Transporte
Materiales
Servicios domiciliarios
Otros servicios
Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Mantenimiento Maq y Equipo
Otros gastos generales
Administrativos
Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias
Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales : aglomeración de público
Asociados a fenómenos de origen natural : atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros
Asociados a fenómenos de origen socio - natural : inundaciones, movimientos en masa , incendios forestales
Asociados a fenómenos de origen tecnológicos :químicos, eléctricos, mecánicos y térmicos
De calendario
De costos
De mercado
Financieros
Legales
Operacionales
Sanitarios
Raro
Improbable
Moderado
Probable
Casi seguro
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrófico
Preinversión
Inversión
Operación