## 1 HABITATS
PERFIL DEL PROYECTO |  | CODIGO RADICADO BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS N°
VIGENCIA 2020 - 2023
NOMBRE DEL PROYECTO : |  | MEJORAMIENTO DE HÁBITATS BARRIALES
LOCALIZACIÓN | REGION | OCCIDENTE | DEPARTAMENTO | ANTIOQUIA | MUNICIPIO | ITAGÜÍ
TIPOLOGÍA DE PROYECTO |  | GENERAL | ENTIDAD A LA QUE QUEDARÁ PRESENTADO EL PROYECTO |  | ITAGÜÍ | SECTOR | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
MODULO DE IDENTIFICACIÓN
PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: |  | PROGRAMA: 4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano PRODUCTOS: Servicio de asistencia técnica en Mejoramiento integral de barrios PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad PACTO: 3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones LÍNEA: 301603 - 3. Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: |  | PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "Unidos por la vida" LINEA ESTRATÉGICA Línea 3 "Nuestro planeta" COMPONENTE: Componente 1 "ANTIOQUIA HÁBITAT SOSTENIBLE" PROGRAMA: Programa 3 "Hábitat para la equidad"
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL : |  | PLAN DE DESARROLLO:" Itagüí, Una Ciudad de oportunidades 2020-2023" ESTRATEGIA: "Movilidad sostenible y urbanismo social"; Línea estratégica 8 "Vivienda y hábitat"; PROGRAMA: 23 "Acceso a soluciones cualitativas de vivienda"
PROBLEMÁTICA
PROBLEMA (DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN): | Deficientes condiciones de habitabilidad en el Municipio de Itagüí.
EFECTOS | DIRECTO | Incremento en los asentamientos informales |  |  | INDIRECTO | Subdesarrollo del territorio
| DIRECTO | Deterioro de las condiciones ambientales |  |  | INDIRECTO | Disminución en las condiciones de salubridad
CAUSAS | DIRECTA | Viviendas y entornos en condiciones precarias |  |  | INDIRECTAS | Poca realización de programas para mejoramiento de entornos
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA |  | Existe en la actualidad en el Municipio de Itagúí un alto déficit cualitativo de vivienda generado por el deterioro progresivo de las mismas como consecuencia de la utilización inadecuada de materiales de construcción así como construcciones inadecuadas que conllevan a la ilegalidad y al deterioro de barrios y entornos, incidiendo finalmente con la disminución de las condiciones de vida de la comunidad Itaguiseña.
MAGNITUD DEL PROBLEMA ( INDICADORES DE REFERENCIA - LINEA BASE ) |  | En el periodo 2016-2019 se realizaron 5 intervenciones de mejoramiento de entorno barrial.
PARTICIPANTES
IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES | ACTOR: Municipal | ENTIDAD : Itagüí-Antioquia | POSICIÓN: Beneficiario | INTERESES O EXPECTATIVAS : Ejecutar el 100% del proyecto cumpliendo las metas planteadas. |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Liderar el Proyecto
| ACTOR: Departamental | ENTIDAD : Antioquia | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Apoyar técnicamente a los profesionales de la Administración Municipal |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Cofinanciar el Proyecto con recursos profesionales de apoyo
ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES | TIPO DE CONSULTA Y COORDINACION ENTRE PARTICIPANTES: De cooperación y apoyo técnico
POBLACIÓN
POBLACIÓN | AFECTADA por el problema | TIPO DE POBLACIÓN: PERSONAS |  | NÚMERO | 263332 | FUENTE DE INFORMACIÓN Visor Proyección DANE, población 2018 del censo 2005
LOCALIZACIÓN:
|  | REGIÓN: Occidente | DEPARTAMENTO: Antioquia | MUNICIPIO: Itagüí | CENTRO POBLADO | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Zona urbana y Rural
| OBJETIVO de la Intervención | TIPO DE POBLACIÓN : PERSONAS |  | NÚMERO | 16458 | FUENTE DE INFORMACIÓN : Visor Proyección DANE, población 2018 del censo 2005 (promedio hbaitantes por 64 barrios)
LOCALIZACIÓN:
|  | REGIÓN: Occidente | DEPARTAMENTO: Antioquia | MUNICIPIO: Itagüí | AREA DE LOCALIZACIÓN : |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Zona urbana y Rural
| CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO | CLASIFICACION | DETALLE | NUMERO DE PERSONAS | FUENTE DE INFORMACIÓN
EDAD (AÑOS)
|  | SEXO | MASCULINO | 8031.504 | Visor Proyección DANE, población 2018 del censo 2005. Hombres 48,8%
|  |  | FEMENINO | 8426.496 | Visor Proyección DANE, población 2018 del censo 2005. Mujeres 51,2%
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO): |  | Mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias Itagüiseñas
INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL: |  | Hábitats barriales transformados
|  | UNIDAD DE MEDIDA : Número |  | META: 4 | TIPO DE FUENTE : Informe |  | FUENTE DE VERIFICACION: Informe de ejecución de cada intervención.
RELACIONES CAUSAS Y LOS OBJETIVOS
TIPO DE CAUSA | CAUSA RELACIONADA |  |  |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DIRECTA | Viviendas en condiciones precarias |  |  |  | Mejorar el estado de las viviendas y sus entornos
INDIRECTA | Poca realización de programas para mejoramiento de entornos |  |  |  | Promover recursos para la ejecución de hábitats barriales.
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 1 | Ejecución del programa de transformación de hábitats barriales por parte de la Administración Municipal de Itagüí. PASA A PREPARACIÓN
| 2 | Ejecución del programa de transformación de hábitats barriales por parte de la Administración Municipal, contratado para ser ejecutado por una Entidad Externa NO PASA A PREPARACIÓN
EVALUACIONES A REALIZAR |  | Rentabilidad |  |  | Costo - Eficiencia y Costo mínimo
MODULO DE PREPARACIÓN
NECESIDADES
BIEN O SERVICIO | Transformación de hábitats barriales
| BIEN O SERVICIO |  | MEDIDO A TRAVÉS DE |  | DESCRIPCIÓN
| Barrios beneficiados con mejoramientos de fachada |  | Número |  | Mediante intervenciones en fachadas y sus entornos inmediatos, tales como revoques, pinturas, iluminación, accesibilidad, andenes, pasamanos, contenciones, áreas de estar, siembra de árboles, espacio para mascotas, nomenclatura, entre otros; transformar e incorporar sectores deprimidos y aislados del tejido urbano, de tal manera, que se incorpore socioeconómicamente a una dinámica equilibrada de desarrollo.
| INICIO HISTORIA |  | 2016 |  | FINAL HISTORIA | 2020 | ULTIMO AÑO | 2020
| AÑO |  | OFERTA |  | DEMANDA |  | DEFICIT
| 2016 |  | 1 |  | 61 |  | -60
| 2017 |  | 2 |  | 60 |  | -58
| 2018 |  | 2 |  | 58 |  | -56
| 2019 |  | 0 |  | 58 |  | -58
| 2020 |  | 0 |  | 58 |  | -58
| 2021 |  | 1 |  | 58 |  | -57
| 2022 |  | 1 |  | 57 |  | -56
| 2023 |  | 2 |  | 56 |  | -54
ANÁLISIS TÉCNICO
La Administración Municipal de Itagüí busca contrarrestar el alto déficit cualitativo de vivienda existente en la actualidad, impulsando el crecimiento de barrios y veredas a través de intervenciones en fachadas y sus entornos inmediatos, mediante la ejecución de 4 proyectos de transformación de hábitats barriales que contribuyan al desarrollo sostenible del territorio y por ende a elevar la calidad de vida de sus habitantes.
LOCALIZACIÓN
LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA: | REGIÓN: Occidente | DEPARTAMENTO: Antioquia |  | MUNICIPIO: Itagüí | AREA DE LOCALIZACIÓN : |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Zona urbana y Rural
| FACTORES ANALIZADOS |  | Aspectos administrativos y políticos - Cercanía a la población objetivo
CADENA DE VALOR
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 :Mejorar el estado de las viviendas y sus entornos.
PRODUCTO 1 PDM | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRODUCTO 1 ASOCIADO A LA MGA WEB | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR PRODUCTO
| Barrios beneficiados con mejoramientos de fachada | Número | 1 |  | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios | Número de proyectos | 1 | 400000000
|  | PLAN INDICATIVO | AÑOS
|  |  | 0 (2020) | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023)
|  |  |  | 1 | 1 | 2
ETAPA PREINVERSIÓN
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
Determinación de sectores a intervenir |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1
Gestión de la ejecución de las jornadas para la transformación de hábitats barriales |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1
SUBTOTAL |  | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
ETAPA INVERSION
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
Ejecución de las transformaciones barriales |  | 399999991 | 0 | 99999997 | 99999997 | 199999997 |  | X
SUBTOTAL |  | 399999991 | 0 | 99999997 | 99999997 | 199999997 | 0
ETAPA OPERACIÓN
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
Seguimiento a las transformaciones barriales |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1
SUBTOTAL |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
TOTAL DEL PROYECTO POR VIGENCIA |  |  | 0 | 100000000 | 100000000 | 200000000 | 0
PREINVERSIÓN | 6 | TOTAL DEL PROYECTO | 400000000
INVERSIÓN | 399999991
OPERACIÓN | 3
RIESGOS
| TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | EFECTOS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO) | Administrativo | No alcanzar las metas propuestas durante el periodo de gobierno |  | moderado | Mayor | Demandas, sanciones, daño de imagen, perdida de credibilidad | Incluir los proyectos en los planes de accion de las vigencias pertinentes
COMPONENTES (PRODUCTOS) Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento integral de barrios | Financiero | No disponer el recurso destinado para el proyecto |  | Probable | Moderado | No se puede ejecutar el proyecto | Incluir dentro dle presupuesto anual y realizar las apropiaciones presupuestales
ACTIVIDAD Ejecución de las transformaciones barriales | Legales | Ejecutar el proyecto sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma |  | Moderada | Mayor | Demandas, sanciones, daños de imagen, perdida de credibilidad, investigaciones | Ejecutar el proyecto bajola normatividad vigente
INGRESOS Y BENEFICIOS
TIPO | DESCRIPCION DEL INGRESO O BENEFICIO | MEDIDO A TRAVÉS DE | BIEN PRODUCIDO | RPC | PERÍODO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2017
Beneficio | Incremento en la valorizacion de las viviendas en los sectores beneficiados | Pesos | Otros | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | 1 | 218600000 | 218600000
[5 empty] | 3 | 1 | 218600000 | 218600000
[5 empty] | 4 | 2 | 218600000 | 437200000
MODULO DE EVALUACIÓN
FLUJO ECONÓMICO
Validar que sea positivo
INDICADORES Y DECISIÓN
Evaluación Económica: Indicadores de rentabilidad ( VPN, TIR , BC), indicadores de costo eficiencia ( Costo por Beneficiarios) e indicadores de costo mínimo ( Valor presente de los costos y costo anual equivalente) ESTOS INDICADORES DEBEN SER POSITIVOS. Y costo de cada uno de los productos
Evaluación Multicriterio: que compara las alternativas cuando hay dos.
Decisión: Selección de la alternativa
MODULO DE PROGRAMACIÓN
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE PRODUCTO | PRODUCTOS |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | META | ACUMULATIVO | FUENTE DE VERIFICACION | PROGRAMACIÓN PERIODO | META POR PERÍODO
Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios |  | Numero | 4 | No | Informes de ejecución de cada intervención | 0
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 2 | 1
[7 empty] | 3 | 2
INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR DE GESTIÓN | [6 empty] | PROGRAMACIÓN
CODIGO DE INDICADOR | INDICADOR DE GESTIÓN |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | FORMULA | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | PERÍODO | META POR PERÍODO
[5 empty] | TIPO DE FUENTE | FUENTE DE VERIFICACIÓN
1400G008 | Proyectos De Renovación Urbana Apoyados En La Etapa De Preinversión E Inversión |  | Numero | Proyectos de renovacion urbana realizados | Informe | Informes de ejecución de cada intervención | 0
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 2 | 1
[7 empty] | 3 | 2
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL : Programa presupuestal, 4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano Subprograma:1400 Intersubsectorial vivienda y desarrollo territorial
FUENTES DE FINANCIACIÓN
ETAPA | TIPO DE ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | TIPO DE RECURSOS | PERÍODO | PREINVERSIÓN | INVERSIÓN | OPERACIÓN | TOTAL PROYECTO
PREINVERSIÓN | Municipal | Itagui | Propios | 0
INVERSIÓN | Municipal | Itagui | Propios | 1 | 2 | 99999997 | 1 | 100000000
OPERACIÓN | Municipal | Itagui | Propios | 2 | 2 | 99999997 | 1 | 100000000
|  |  |  | 3 | 2 | 199999997 | 1 | 200000000
|  |  |  | TOTAL | 6 | 399999991 | 3 | 400000000
RESUMEN DEL PROYECTO
MATRIZ DE RESUMEN : Se fundamenta en los riesgos
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  |  | SUPUESTOS
No alcanzar las metas propuestas durante el periodo de gobierno |  |  | Incluir los proyectos en los planes de accion de las vigencias pertinentes
No disponer el recurso destinado para el proyecto |  |  | Incluir dentro dle presupuesto anual y realizar las apropiaciones presupuestales
Ejecutar el proyecto sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma |  |  | Ejecutar el proyecto bajola normatividad vigente
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | Secretaría de Vivienda y Hábitat
FUNCIONARIO RESPONSABLE |  | Vanessa Toro Carmona
FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO |  | Elkin Omar Echavarría Aguilar
Note on C4: Maria Monica Villamil Gallego: el nombre está compuesto por PROCESO … OBJETO Y LOCALIZACIÓN
Note on F40: Maria Monica Villamil Gallego: SE DESPLIEGA
Note on H40: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió el nombre
Note on G54: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió por la proyección del último año proyectado
Note on I54: Maria Monica Villamil Gallego: Sólo permite como último año proyectado el año en que se está formulando
Note on B72: Maria Monica: Indicador de producto del Plan de Desarrollo
Note on F72: Maria Monica Villamil Gallego: Producto asociado a la lista desplegable de la MGA WEB
Note on I78: Maria Monica Villamil Gallego: ES COLOCAR UNA X SI LA ACTIVIDAD DEPENDE DE OTRA (MINIMO DEBE EXISTIR UNA ACTIVIDAD CON RUTA CRÍTICA EN TODO EL PROYECTO)
Note on D79: Maria Monica Villamil Gallego: la etapa de Preinversión sólo se diligencia 2020
Note on D80: Microsoft Office User: MANO DE OBRA CALIFICADA
Note on D81: Microsoft Office User: MATERIALES
Note on I84: Maria Monica Villamil Gallego: ES COLOCAR UNA X SI LA ACTIVIDAD DEPENDE DE OTRA (MINIMO DEBE EXISTIR UNA ACTIVIDAD CON RUTA CRÍTICA EN TODO EL PROYECTO)
Note on F86: Microsoft Office User: MANO DE OBRA CALIFICADA

## 2 MEJORAMIENTOS
PERFIL DEL PROYECTO |  | CODIGO RADICADO BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS N°
VIGENCIA 2020 - 2023
NOMBRE DEL PROYECTO : |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ITAGUI
LOCALIZACIÓN | REGION | OCCIDENTE | DEPARTAMENTO | ANTIOQUIA | MUNICIPIO | ITAGÜÍ
TIPOLOGÍA DE PROYECTO |  | GENERAL | ENTIDAD A LA QUE QUEDARÁ PRESENTADO EL PROYECTO |  | ITAGUI | SECTOR | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
MODULO DE IDENTIFICACIÓN
PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: |  | PROGRAMA: 4001 - Acceso a soluciones de vivienda. PRODUCTO:Viviendas de Interés Social mejoradas. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad". PACTO: 3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados. LINEA: 300305 - 5. Vivienda y entornos dignos e incluyentes
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: |  | PLAN DE DESARROLLO: Unidos por la vida 2020- 2023 ESTRATEGIA : "Línea Estratégica 3. Nuestro Planeta";Componente 3.1: Antioquia hábitat sostenible"; PROGRAMA . 3.1.2 Mejoramiento, Legalización y Titulación de vivienda social
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL : |  | PLAN DE DESARROLLO:" Itagüí, Una Ciudad de oportunidades 2020-2023" ESTRATEGIA: TÍTULO II POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y UN URBANISMO SOCIAL Línea estratégica 8 "Vivienda y Habitat""; PROGRAMA 23. ACCESO A SOLUCIONES CUALITATIVAS DE VIVIENDA
PROBLEMÁTICA
PROBLEMA (DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN): | Alto déficit cualitativo de vivienda
EFECTOS | DIRECTO | Deterioro de la calidad de vida |  |  | INDIRECTO | Incremento en los niveles de pobreza
| DIRECTO | problemas de saneamiento básico y estructurales |  |  | INDIRECTO | condiciones de salubridad deficientes
CAUSAS | DIRECTA | Viviendas en condiciones precarias |  |  | INDIRECTAS | Insuficiente asignación de subsidios para mejoramiento de vivienda
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA |  | En el municipio de Itagüí tanto en la zona urbana como rural, existe un alto déficit cualitativo de vivienda ocasionado por el deterioro progresivo de las viviendas y/o utilización de materiales inadecuados, este déficit aumenta con el paso del tiempo debido a que las familias afectadas no poseen los recursos económicos necesarios que posibiliten mejorar sus viviendas, es así como existen problemas de hacinamiento, saneamiento básico, estructurales y otros que afectan la calidad de vida de sus habitantes.
MAGNITUD DEL PROBLEMA ( INDICADORES DE REFERENCIA - LINEA BASE ) |  | El déficit cualitativo de vivienda para el Municipio de Itagüí determinado por DANE con corte al año 2005 es de 6,4%.
PARTICIPANTES
IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES | ACTOR:MUNICIPAL | ENTIDAD : ITAGUI | POSICIÓN: BENEFICIARIO | INTERESES O EXPECTATIVAS : Ejecutar el 100% del proyecto cumpliendo las metas planteadas |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Liderar el Proyecto
| ACTOR: DEPARTAMENTAL | ENTIDAD : ANTIOQUIA | POSICIÓN: COOPERANTE | INTERESES O EXPECTATIVAS : Apoyar tecnicamente a los profesionales de la Administración Municipal |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Cofinanciar el Proyecto con recursos profesionales de apoyo
| ACTOR: NACIONAL | ENTIDAD : MINVIVIENDA | POSICIÓN: COOPERANTE | INTERESES O EXPECTATIVAS : Apoyo jurídico y técnico para la formulación, ejecución y control del proyecto |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Cofinanciar el Proyecto
ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES | TIPO DE CONSULTA Y COORDINACION ENTRE PARTICIPANTES: De cooperación y apoyo técnico
POBLACIÓN
POBLACIÓN | AFECTADA por el problema | TIPO DE POBLACIÓN: PERSONAS |  | NÚMERO | 18640 | FUENTE DE INFORMACIÓN: Visor Proyección DANE, población 2018 del censo 2005
LOCALIZACIÓN:
|  | REGIÓN: OCCIDENTE | DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA | MUNICIPIO: ITAGUI | CENTRO POBLADO | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: ZONA URBANA Y RURAL
| OBJETIVO de la Intervención | TIPO DE POBLACIÓN :PERSONAS |  | NÚMERO | 4000 | FUENTE DE INFORMACIÓN : Visor Proyección DANE, población 2018 del censo 2005
LOCALIZACIÓN:
|  | REGIÓN: | DEPARTAMENTO: | MUNICIPIO: | AREA DE LOCALIZACIÓN : |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: ZONA URBANA Y RURAL
| CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO | CLASIFICACION | DETALLE | NUMERO DE PERSONAS | FUENTE DE INFORMACIÓN
EDAD (AÑOS)
|  | SEXO | MASCULINO | 1952 | Visor Proyección DANE, población 2018 del censo 2005
|  |  | FEMENINO | 2048 | Visor Proyección DANE, población 2018 del censo 2005
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO): |  | Mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias Itagüiseñas
INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL: |  | Hogares beneficiados con mejoramientos de vivienda
|  | UNIDAD DE MEDIDA : Numero |  | META:1000 | TIPO DE FUENTE: Documento oficial |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN : ACTO ADMINISTRATIVO de asignación de subsidios
RELACIONES CAUSAS Y LOS OBJETIVOS
TIPO DE CAUSA | CAUSA RELACIONADA |  |  |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DIRECTA | Viviendas en condiciones precarias |  |  |  | Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas
INDIRECTA | Insuficiente asignación de subsidios para mejoramiento de vivienda |  |  |  | Aumentar la asignación de subsidios para mejoramiento de vivienda
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 1 | Ejecución del programa de mejoramientos de viviendas y viviendas accesibles en la entidad territorial, por parte de LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT. PASA A PREPARACION
| 2 | Ejecución del programa de mejoramientos de viviendas y viviendas accesibles en la entidad territorial, a través de entidades externas. NO PASA A PREPARACION
EVALUACIONES A REALIZAR |  | Rentabilidad |  |  | Costo Eficiencia y costo mínimo :
MODULO DE PREPARACIÓN
NECESIDADES
BIEN O SERVICIO | asignación de subsidios para mejoramientos de vivienda
| BIEN O SERVICIO |  | MEDIDO A TRAVÉS DE |  | DESCRIPCIÓN
| Viviendas mejoradas |  | numero |  | Se atenderán las necesidades básicas de saneamiento y mejoras locativas requeridas que permitan mejorar la calidad de vida de las famlias itaguiseñas.
| INICIO HISTORIA |  | 2016 |  | FINAL HISTORIA | 2020 | ULTIMO AÑO | 2020
| AÑO |  | OFERTA |  | DEMANDA |  | DEFICIT
| 2016 |  | 171 |  | 3804 |  | 3633
| 2017 |  | 131 |  | 3633 |  | 3502
| 2018 |  | 237 |  | 3502 |  | 3265
| 2019 |  | 501 |  | 3265 |  | 2764
| 2020 |  | 198 |  | 2764 |  | 2566
| 2021 |  | 267 |  | 2566 |  | 2299
| 2022 |  | 267 |  | 2299 |  | 2032
| 2023 |  | 268 |  | 2032 |  | 1764
ANÁLISIS TÉCNICO
La Administración Municipal de Itagüí busca contrarrestar el alto déficit cualitativo de vivienda existente en la actualidad, mediante la asignación de 1000 subsidios para mejoramiento de vivienda que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad de sus viviendas y la calidad de vida a las familias itaguiseñas.
LOCALIZACIÓN
LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA: | REGIÓN: OCCIDENTE | DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA |  | MUNICIPIO: ITAGUI | AREA DE LOCALIZACIÓN : |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: ZONA URBANA Y RURAL
| FACTORES ANALIZADOS |  | Aspectos Administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo
CADENA DE VALOR
OBJETIVO ESPECÍFICO : Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas
PRODUCTO 1 PDM Mejoramientos de vivienda | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRODUCTO 1 ASOCIADO A LA MGA WEB | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR PRODUCTO
| Hogares beneficiados con Mejoramientos de Vivienda | número | 1000 |  | Vivienda de Interés Social mejoradas | Numero de viviendas | 1000 | 4300000000
|  | PLAN INDICATIVO | AÑOS
|  |  | 0 (2020) | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023)
ETAPA PREINVERSIÓN
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
Identificación de beneficiarios de subsidios para mejoramiento de vivienda |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Asignación de subsidios para mejoramiento de vivienda |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
SUBTOTAL |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
ETAPA INVERSION
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
Apoyo profesional, técnico, jurídico, social y financiero para el desarrollo del proyecto |  | 320000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000
Ejecución de mejoramientos de vivienda |  | 3979999988 | 1061999997 | 899999997 | 1069999997 | 947999997 |  | x
SUBTOTAL |  | 4299999988 | 1141999997 | 979999997 | 1149999997 | 1027999997 | 0
ETAPA OPERACIÓN
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
Seguimiento, evaluación y control |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
SUBTOTAL |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
TOTAL DEL PROYECTO POR VIGENCIA |  |  | 1142000000 | 980000000 | 1150000000 | 1028000000 | 0
PREINVERSIÓN | 8 | TOTAL DEL PROYECTO | 4300000000
INVERSIÓN | 4299999988
OPERACIÓN | 4
RIESGOS
| TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | EFECTOS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO) | administrativo | No alcanzar los objetivos propuestos durante el periodo de gobierno |  | moderado | mayor | Demandas, sanciones, daño de imagen, perdida de credibilidad | Incluir los proyectos en los planes de accion de las vigencias pertinentes
COMPONENTES (PRODUCTOS) Vivienda de Interés Social mejoradas | financiero | No asignación por parte de la entidad municipal de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto |  | probable | mayor | No se puede adelantar el proceso contractual necesario para la ejecución del proyecto | Incluir dentro dle presupuesto anual y realizar las apropiaciones presupuestales
ACTIVIDAD Ejecución de mejoramientos de vivienda | legales | Autorizar subsidios a quien no cumple los requisitos establecidos en la norma, con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares. |  | moderado | mayor | Demandas, sanciones, daño de imagen, perdida de credibilidad, investigaciones | Ejecutar el proyecto bajo la normatividad vigente
INGRESOS Y BENEFICIOS
TIPO | DESCRIPCION DEL INGRESO O BENEFICIO | MEDIDO A TRAVÉS DE | BIEN PRODUCIDO | RPC | PERÍODO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2017
Beneficio | Incremento en la valorizacion de las viviendas en los sectores beneficiados | Pesos | Otros | 0.8 | 0
[5 empty] | 1 | 198 | 9000000 | 1782000000
[5 empty] | 2 | 267 | 9000000 | 2403000000
[5 empty] | 3 | 267 | 9000000 | 2403000000
[5 empty] | 4 | 268 | 9000000 | 2412000000
MODULO DE EVALUACIÓN
FLUJO ECONÓMICO
Validar que sea positivo
INDICADORES Y DECISIÓN
Evaluación Económica: Indicadores de rentabilidad ( VPN, TIR , BC), indicadores de costo eficiencia ( Costo por Beneficiarios) e indicadores de costo mínimo ( Valor presente de los costos y costo anual equivalente) ESTOS INDICADORES DEBEN SER POSITIVOS. Y costo de cada uno de los productos
Evaluación Multicriterio: que compara las alternativas cuando hay dos.
Decisión: Ejecución del programa de mejoramientos de viviendas y viviendas accesibles en la entidad territorial, por parte de LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT
MODULO DE PROGRAMACIÓN
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE PRODUCTO | PRODUCTOS |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | META | ACUMULATIVO | FUENTE DE VERIFICACION | PROGRAMACIÓN PERIODO | META POR PERÍODO
Vivienda de Interés Social mejoradas | Vivienda de Interés Social mejoradas |  | número | 1000 | No | Documento oficial - Acto administrativo de adjudicacion de subsidio | 0 | 198
[7 empty] | 1 | 267
[7 empty] | 2 | 267
[7 empty] | 3 | 268
INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR DE GESTIÓN | [6 empty] | PROGRAMACIÓN
CODIGO DE INDICADOR | INDICADOR DE GESTIÓN |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | FORMULA | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | PERÍODO | META POR PERÍODO
[5 empty] | TIPO DE FUENTE | FUENTE DE VERIFICACIÓN
1400G017 | Subsidios para Mejoramiento de Vivienda Asignados |  | número |  | Documento oficial | Acto administrativo de adjudicacion de subsidio | 0 | 198
[7 empty] | 1 | 267
[7 empty] | 2 | 267
[7 empty] | 3 | 268
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL : 4001 - Acceso a soluciones de vivienda Subprograma:1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
FUENTES DE FINANCIACIÓN
ETAPA | TIPO DE ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | TIPO DE RECURSOS | PERÍODO | PREINVERSIÓN | INVERSIÓN | OPERACIÓN | TOTAL PROYECTO
PREINVERSIÓN | MUNICIPIO | ITAGUI | PROPIOS | 0 | 2 | 1141999997 | 1 | 1142000000
|  |  |  | 1 | 2 | 979999997 | 1 | 980000000
|  |  |  | 2 | 2 | 1149999997 | 1 | 1150000000
|  |  |  | 3 | 2 | 1027999997 | 1 | 1028000000
|  |  |  | TOTAL | 8 | 4299999988 | 4 | 4300000000
RESUMEN DEL PROYECTO
MATRIZ DE RESUMEN : Se fundamenta en los riesgos
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  |  | SUPUESTOS
No alcanzar los objetivos propuestos durante el periodo de gobierno |  |  | Incluir los proyectos en los planes de accion de las vigencias pertinentes
No asignación por parte de la entidad municipal de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto |  |  | Incluir dentro dle presupuesto anual y realizar las apropiaciones presupuestales
Autorizar subsidios a quien no cumple los requisitos establecidos en la norma, con el fin de obtene u otorgar beneficios particulares. |  |  | Ejecutar el proyecto bajo la normatividad vigente
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT
FUNCIONARIO RESPONSABLE |  | CARLOS ALBERTO RAMIREZ CARDONA
FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO |  | ELKIN OMAR ECHAVARRIA
Note on C4: Maria Monica Villamil Gallego: el nombre está compuesto por PROCESO … OBJETO Y LOCALIZACIÓN
Note on F41: Maria Monica Villamil Gallego: SE DESPLIEGA
Note on H41: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió el nombre
Note on G55: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió por la proyección del último año proyectado
Note on I55: Maria Monica Villamil Gallego: Sólo permite como último año proyectado el año en que se está formulando
Note on B73: Maria Monica: Indicador de producto del Plan de Desarrollo
Note on F73: Maria Monica Villamil Gallego: Producto asociado a la lista desplegable de la MGA WEB
Note on I79: Maria Monica Villamil Gallego: ES COLOCAR UNA X SI LA ACTIVIDAD DEPENDE DE OTRA (MINIMO DEBE EXISTIR UNA ACTIVIDAD CON RUTA CRÍTICA EN TODO EL PROYECTO)
Note on D80: Maria Monica Villamil Gallego: la etapa de Preinversión sólo se diligencia 2020
Note on D81: Microsoft Office User: MANO DE OBRA CALIFICADA
Note on D82: Microsoft Office User: MATERIALES

## 3 PREDIOS
PERFIL DEL PROYECTO |  | CODIGO RADICADO BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS N°
VIGENCIA 2020 - 2023
NOMBRE DEL PROYECTO : |  | SANEAMIENTO DE PREDIOS INFORMALES EN ITAGÜÍ
LOCALIZACIÓN | REGION | OCCIDENTE | DEPARTAMENTO | ANTIOQUIA | MUNICIPIO | ITAGÜÍ
TIPOLOGÍA DE PROYECTO |  | GENERAL | ENTIDAD A LA QUE QUEDARÁ PRESENTADO EL PROYECTO |  | ITAGÜÍ | SECTOR | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
MODULO DE IDENTIFICACIÓN
PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: |  | PLAN DE DESARROLLO: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. PROGRAMA: 4001 - Acceso a soluciones de vivienda. PACTO: 3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados. LINEA: 300305 - 5. Vivienda y entornos dignos e incluyentes
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: |  | PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR LA VIDA 2020- 2023. LINEA 3 NUESTRO PLANETA. 3.1. COMPONENTE 1. ANTIOQUIA HÁBITAT SOSTENIBLE. PROGRAMA 2: MEJORAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL : |  | PLAN DE DESARROLLO:" Itagüí, Una Ciudad de oportunidades 2020-2023". ESTRATEGIA: "Compromiso 2 : Por la movilidad y un urbanismo social. LÍNEA ESTRATÉGICA 8: VIVIENDA Y HÁBITAT. PROGRAMA 23: ACCESO A SOLUCIONES CUANTITATIVAS DE VIVIENDA
PROBLEMÁTICA
PROBLEMA (DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN): | Alto número de predios y viviendas ilegales en el municipio de Itagüí
EFECTOS | DIRECTO | Informalidad en la tenencia de los predios |  |  | INDIRECTO | Imposibilidad de realizar negocio juridico con el predio
CAUSAS | DIRECTA | Políticas públicas insuficientes que formalicen la tenencia de la propiedad |  |  | INDIRECTAS | Incapacidad del Estado para ofrecer vivienda digna y controlar procesos de urbanización ilegal
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA |  | El crecimiento de las ciudades como consecuencia del crecimiento de su población, ha tenido como consecuencia la construcción de viviendas sin el cumplimiento de las normas (ilegales), además de la existencia de títulos precarios, con falsa tradición, sucesiones ilíquidas y demás conflictos relacionados con la propiedad privada, impidiendo o estancando un desarrollo social integral y mejoramiento en la calidad de vida de las familias, al igual que el acceso a créditos, subsidios, etc
MAGNITUD DEL PROBLEMA ( INDICADORES DE REFERENCIA - LINEA BASE ) |  | Base de datos de Catastro Municipal con bienes sin titular, y tasa de informalidad aproximada del 24% en la zona urbana de Colombia
PARTICIPANTES
IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES | ACTOR: Nacional | ENTIDAD : Superintendencia de Notariado y Registro | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Asesoría y acompañamiento |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Asistencia, asesoría, expedición de certificado de carencia registral, apertura folio de matrícula, registro del acto administrativo de cesión.
| ACTOR: Nacional | ENTIDAD : Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Gestión General | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Asesoría y acompañamiento |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Asesoría y acompañamiento jurídico
| ACTOR: Nacional | ENTIDAD : Fondo Nacional de Vivienda | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Asesoría y acompañamiento |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Verificación de cumplimiento de requisitos de los ocupantes para ser beneficiados de subsidio familiar de vivienda (Ley 1001/2005)
| ACTOR: Departamental | ENTIDAD : Antioquia | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Asesoría y acompañamiento |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Catastro: Entrega de información de individualización de los predios
| ACTOR: Municipal | ENTIDAD : Itagüí - Antioquia | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Asesoría y acompañamiento |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Planeación: Certificaciones de riesgo, amenaza, vulnerabilidad, y suelo de protección
| ACTOR: Municipal | ENTIDAD : Itagüí - Antioquia | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Asesoría y acompañamiento |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Secretaría de Salud con el certificado de salubridad
| ACTOR: Municipal | ENTIDAD : Itagüí - Antioquia | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Asesoría y acompañamiento |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Secretaría de Infraestructura con el certificado de fines institucionales de los bienes
| ACTOR: Municipal | ENTIDAD : Itagüí - Antioquia | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Asesoría y acompañamiento |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Catastro: Entrega de información de individualización de los predios
| ACTOR: Otro | ENTIDAD :Ocupantes de predios sin titular | POSICIÓN: Beneficiario | INTERESES O EXPECTATIVAS : Ser propietario del bien inmueble mediante titulo de propiedad otorgado |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Estar al pendiente de todos los tramites y documentos necesarios para la titulación
ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES | TIPO DE CONSULTA Y COORDINACION ENTRE PARTICIPANTES: De cooperación, apoyo técnico, entrega de certificaciones, informes, cruces de bases de datos
POBLACIÓN
POBLACIÓN | AFECTADA por el problema | TIPO DE POBLACIÓN: personas |  | NÚMERO | 63199.68 | FUENTE DE INFORMACIÓN Proyecciones DANE 2018, Censo 2005. 24% viviendas son informales. "Ciudad informal colombiana Barrios construidos por la gente" link: http://www.facartes.unal.edu.co/fa/institutos/ihct/publicaciones/ciudad_informal.pdf
LOCALIZACIÓN:
|  | REGIÓN: OCCIDENTE | DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA | MUNICIPIO: ITAGÜÍ | CENTRO POBLADO URBANO | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Municipio de Itagüí zona urbana y rural
| OBJETIVO de la Intervención | TIPO DE POBLACIÓN: personas |  | NÚMERO | 600 | FUENTE DE INFORMACIÓN: Base de datos de Catastro Municipal con bienes sin titular y demanda ciudadana.
LOCALIZACIÓN:
|  | REGIÓN: OCCIDENTE | DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA | MUNICIPIO: ITAGÜÍ | AREA DE LOCALIZACIÓN: URBANO |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Municipio de Itagüí zona urbana y rural
| CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO | CLASIFICACION | DETALLE | NUMERO DE PERSONAS | FUENTE DE INFORMACIÓN
EDAD (AÑOS)
|  | SEXO | MASCULINO | 1054.08 | Base de datos de Catastro Municipal con bienes sin titular, 3,6 personas por hogar (48,8% hombres Dane 2018)
|  |  | FEMENINO | 1105.92 | Base de datos de Catastro Municipal con bienes sin titular, 3,6 personas por hogar (51,2% mujeres Dane 2018)
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO): |  | Sanear la propiedad en el municipio de Itagüí.
INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL: |  | Predios legalizados en el municipio de Itagüí
|  | UNIDAD DE MEDIDA : Número |  | META: 600 | TIPO DE FUENTE : INFORME |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN : Bases de datos de predios saneados en el municipio de Itagüí
RELACIONES CAUSAS Y LOS OBJETIVOS
TIPO DE CAUSA | CAUSA RELACIONADA |  |  |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DIRECTA | Políticas públicas insuficientes que formalicen la tenencia de la propiedad |  |  |  | Formalizar la tenencia de la propiedad en el municipio de Itagüí
INDIRECTA | Incapacidad del Estado para ofrecer vivienda digna y controlar procesos de urbanización ilegal |  |  |  | Controlar los procesos de urbanización en el Municipio de Itagüí
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 1 | Ejecución del proyecto "SANEAMIENTO DE PREDIOS INFORMALES EN ITAGÜÍ" a cargo de otras entidades competentes NO PASA A PREPARACION
| 2 | Ejecución del proyecto "SANEAMIENTO DE PREDIOS INFORMALES EN ITAGÜÍ" a cargo de la Secretaría de Vivienda y Hábitat con el acompañamiento de las entidades competentes PASA A PREPARACION
EVALUACIONES A REALIZAR |  | Rentabilidad |  |  | Costo - Eficiencia y Costo mínimo |  |  | Multicriterio
MODULO DE PREPARACIÓN
NECESIDADES
BIEN O SERVICIO | Saneamiento de la propiedad en el municipio de Itagüí
| BIEN O SERVICIO |  | MEDIDO A TRAVÉS DE |  | DESCRIPCIÓN
| Predios legalizados en el municipio de Itagüí |  | Número |  | Cantidad de propiedades sin legalizar en el municipio de Itagüí, lo que significa el no cumplimiento de las normas, además de la existencia de títulos precarios, con falsa tradición, sucesiones ilíquidas y demás conflictos relacionados con la propiedad privada.
| INICIO HISTORIA |  | 2016 |  | FINAL HISTORIA | 2020 | ULTIMO AÑO | 2020
AÑO | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT
2016 | 257 |  | 257
2017 | 28 |  | 28
2018 | 45 |  | 45
2019 | 11 |  | 11
2020 | 0 |  | 0
ANÁLISIS TÉCNICO
Se realizaran los análisis pertinentes para determinar la viabilidad de legalizar la tenencia de los predios informales reportados en bases de datos de Catastro, y ademas se realizaran jornada o convocatorias para formalizar los títulos precarios, falsa tradición, sucesiones iliquidas y demás conflictos
LOCALIZACIÓN
LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA: | REGIÓN: OCCIDENTE | DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA |  | MUNICIPIO: ITAGÜÍ | AREA DE LOCALIZACIÓN : URBANO |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Municipio de Itagüí zona urbana y rural
| FACTORES ANALIZADOS |  | Aspectos administrativos y políticos Estructura impositiva y legal
CADENA DE VALOR
OBJETIVO ESPECÍFICO : Formalizar la tenencia de la propiedad en el municipio de Itagüí
PRODUCTO 1 PDM | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRODUCTO 1 ASOCIADO A LA MGA WEB | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR PRODUCTO
| Predios intervenidos | Nùmero | 600 |  | Documentos normativos | Número de documentos | 600 | 300000000
|  | PLAN INDICATIVO | AÑOS
|  |  | 0 (2020) | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023)
|  |  | 0 | 200 | 200 | 200
ETAPA PREINVERSIÓN
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
Identificación de predios baldíos sin titular |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
SUBTOTAL |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ETAPA INVERSION
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
Análisis de viabilidad para legalizar predios |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X
SUBTOTAL |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
ETAPA OPERACIÓN
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
Adjudicación de predios |  | 299999994 | 0 | 99999998 | 99999998 | 99999998 |  | X
SUBTOTAL |  | 299999994 | 0 | 99999998 | 99999998 | 99999998 | 0
TOTAL DEL PROYECTO POR VIGENCIA |  |  | 0 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0
PREINVERSIÓN | 0 | TOTAL DEL PROYECTO | 300000000
INVERSIÓN | 200000000
OPERACIÓN | 100000000
RIESGOS
| TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | EFECTOS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL Sanear la propiedad en el municipio de Itagüí. | Administrativos | No se den las alianzas interinstitucionales para llevar a cabo la legalización de predios informales en Itagüí |  | Moderado | Mayor | No se podrían legalizar los predios, y por lo tanto no se alcanzaría la meta | Procurar las relaciones cordiales con las entidades involucradas en la legalización de predios informales
COMPONENTES (PRODUCTOS) Documentos normativos | Legales | El municipio cuente con la cantidad de predios informales aptos para ser legalizados |  | Moderado | Mayor | No se podrían legalizar los predios, y por lo tanto no se alcanzaría la meta | Realizar las gestiones pertinentes con otras entidades y las revisiones para depurar y obtener la cantidad de predios legalizados
ACTIVIDAD Identificación de predios baldíos sin titular | Administrativos | Las bases de datos de Catastro no tengan la cantidad de predios suficientes identificados sin titular, o si se realiza convocatoria, no se presenten los ocupantes de predios suficientes para legalizar la tenencia de los predios |  | Probable | Mayor | No se podrían legalizar los predios, y por lo tanto no se alcanzaría la meta | Socialización por diferentes medios para dar a conocer con claridad el alcance del proyecto de "Saneamiento de predios ilegales en Itagüí"
ACTIVIDAD Análisis de viabilidad para legalizar predios | Legales | Predios tengan alguna de las clasificaciones de riesgo, amenaza, vulnerabilidad, y suelo de protección, y por lo tanto sean no aptos para legalizar |  | Casi seguro | Mayor | No se podrían legalizar los predios, y por lo tanto no se alcanzaría la meta | Solicitar permanentemente a las entidades oficiales bases de datos de predios identificados sin titular, para tener mayores posibilidades de actuación
ACTIVIDAD Adjudicación de predios | Administrativos | Errores en la expedición del acto administrativo de adjudicación de bienes. |  | Moderado | Moderado | No se podrían legalizar los predios, y por lo tanto no se alcanzaría la meta | Revisión permanente y envío de bases de datos con la información verificada
ACTIVIDAD Adjudicación de predios | Financiero | No contar con la disponibilidad presupuestal para cubrir los costos requeridos para hacer las legalizaciones de los predios |  | Moderado | Mayor | No se podrían legalizar los predios, y por lo tanto no se alcanzaría la meta | Inclusión del presupuesto en el Plan Operativo Anual de Inversiones anual, y apropiaciones presupuestales pertinentes
INGRESOS Y BENEFICIOS
TIPO | DESCRIPCION DEL INGRESO O BENEFICIO | MEDIDO A TRAVÉS DE | BIEN PRODUCIDO | RPC | PERÍODO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2017
Beneficio | Valorización de la propiedad titulada | Peso m/c | Otros | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | 200 | 1000000 | 200000000
[5 empty] | 3 | 200 | 1000000 | 200000000
[5 empty] | 4 | 200 | 1000000 | 200000000
MODULO DE EVALUACIÓN
FLUJO ECONÓMICO
Validar que sea positivo
INDICADORES Y DECISIÓN
Evaluación Económica: Indicadores de rentabilidad ( VPN, TIR , BC), indicadores de costo eficiencia ( Costo por Beneficiarios) e indicadores de costo mínimo ( Valor presente de los costos y costo anual equivalente) ESTOS INDICADORES DEBEN SER POSITIVOS. Y costo de cada uno de los productos
Evaluación Multicriterio: que compara las alternativas cuando hay dos.
Decisión: Selección de la alternativa
MODULO DE PROGRAMACIÓN
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE PRODUCTO | PRODUCTOS |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | META | ACUMULATIVO | FUENTE DE VERIFICACION | PROGRAMACIÓN PERIODO | META POR PERÍODO
Documentos normativos elaborados | Documentos normativos |  | Número de documentos | 600 | NO | Documento oficial - resolución de adjudicación de títulación de predios | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 200
[7 empty] | 2 | 200
[7 empty] | 3 | 200
INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR DE GESTIÓN | [6 empty] | PROGRAMACIÓN
CODIGO DE INDICADOR | INDICADOR DE GESTIÓN |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | FORMULA | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | PERÍODO | META POR PERÍODO
[5 empty] | TIPO DE FUENTE | FUENTE DE VERIFICACIÓN
9900G122 | Documentos normativos elaborados |  | Numero | Número de documentos normativos elaborados | Documento oficial | Documento oficial - resolución de adjudicación de títulación de predios | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 200
[7 empty] | 2 | 200
[7 empty] | 3 | 200
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL : Programa presupuestal: 4001 Acceso a soluciones de viviendal. 1400 Subprograma: Intersubsectorial vivienda y desarrollo territorial
FUENTES DE FINANCIACIÓN
ETAPA | TIPO DE ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | TIPO DE RECURSOS | PERÍODO | PREINVERSIÓN | INVERSIÓN | OPERACIÓN | TOTAL PROYECTO | 0 | 1 | 2 | 3
PREINVERSIÓN | MUNICIPIOS | ITAGÜÍ | PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | PREINVERSIÓN
INVERSIÓN | MUNICIPIOS | ITAGÜÍ | PROPIOS | 1 | 1 | 1 | 99999998 | 100000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | INVERSIÓN
OPERACIÓN | MUNICIPIOS | ITAGÜÍ | PROPIOS | 2 | 1 | 1 | 99999998 | 100000000 | 0 | 99999998 | 99999998 | 99999998 | OPERACIÓN
|  |  |  | 3 | 1 | 1 | 99999998 | 100000000
|  |  |  | TOTAL | 0 | 3 | 299999994 | 300000000
RESUMEN DEL PROYECTO
MATRIZ DE RESUMEN : Se fundamenta en los riesgos
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  |  | SUPUESTOS
No se den las alianzas interinstitucionales para llevar a cabo la legalización de predios informales en Itagüí |  |  | Procurar las relaciones cordiales con las entidades involucradas en la legalización de predios informales
El municipio cuente con la cantidad de predios informales aptos para ser legalizados |  |  | Realizar las gestiones pertinentes con otras entidades y las revisiones para depurar y obtener la cantidad de predios legalizados
Errores en la expedición del acto administrativo de adjudicación de bienes. |  |  | Revisión permanente y envío de bases de datos con la información verificada
No contar con la disponibilidad presupuestal para cubrir los costos requeridos para hacer las legalizaciones de los predios |  |  | Inclusión del presupuesto en el Plan Operativo Anual de Inversiones anual, y apropiaciones presupuestales pertinentes
Predios tengan alguna de las clasificaciones de riesgo, amenaza, vulnerabilidad, y suelo de protección, y por lo tanto sean no aptos para legalizar |  |  | Solicitar permanentemente a las entidades oficiales bases de datos de predios identificados sin titular, para tener mayores posibilidades de actuación
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | Secretaría de Vivienda y Hábitat
FUNCIONARIO RESPONSABLE |  | Daniela Franco Escobar. P.U.
FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO |  | Elkin Omar Echavarria
Note on C4: Maria Monica Villamil Gallego: el nombre está compuesto por PROCESO … OBJETO Y LOCALIZACIÓN
Note on F46: Maria Monica Villamil Gallego: SE DESPLIEGA
Note on H46: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió el nombre
Note on G60: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió por la proyección del último año proyectado
Note on I60: Maria Monica Villamil Gallego: Sólo permite como último año proyectado el año en que se está formulando
Note on B75: Maria Monica: Indicador de producto del Plan de Desarrollo
Note on F75: Maria Monica Villamil Gallego: Producto asociado a la lista desplegable de la MGA WEB
Note on I81: Maria Monica Villamil Gallego: ES COLOCAR UNA X SI LA ACTIVIDAD DEPENDE DE OTRA (MINIMO DEBE EXISTIR UNA ACTIVIDAD CON RUTA CRÍTICA EN TODO EL PROYECTO)
Note on D82: Maria Monica Villamil Gallego: la etapa de Preinversión sólo se diligencia 2020
Note on A83: Mano de obra calificada
Note on D83: Microsoft Office User: MANO DE OBRA CALIFICADA
Note on I86: Maria Monica Villamil Gallego: ES COLOCAR UNA X SI LA ACTIVIDAD DEPENDE DE OTRA (MINIMO DEBE EXISTIR UNA ACTIVIDAD CON RUTA CRÍTICA EN TODO EL PROYECTO)
Note on A88: Mano de obra calificada
Note on D88: Microsoft Office User: MATERIALES
Note on F88: Microsoft Office User: MANO DE OBRA CALIFICADA
Note on D93: Microsoft Office User: MATERIALES

## 4 VIS Y VIP
PERFIL DEL PROYECTO |  | CODIGO RADICADO BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS N°
VIGENCIA 2020 - 2023
NOMBRE DEL PROYECTO : |  | SUBSIDIO DE VIVIENDA VIS Y VIP EN ITAGUI
LOCALIZACIÓN | REGION | OCCIDENTE | DEPARTAMENTO | ANTIOQUIA | MUNICIPIO | ITAGÜÍ
TIPOLOGÍA DE PROYECTO |  | GENERAL | ENTIDAD A LA QUE QUEDARÁ PRESENTADO EL PROYECTO |  | ITAGÜÍ | SECTOR | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
MODULO DE IDENTIFICACIÓN
PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: |  | PROGRAMA : 4001 - Acceso a soluciones de vivienda PRODUCTOS: Viviendas de Interés Social urbanas construidas PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: (2018-2022) (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad. PACTO: 3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados LINEA: 300305 - 5. Vivienda y entornos dignos e incluyentes
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: |  | PLAN DE DESARROLLO: Unidos por la vida 2020- 2023 ESTRATEGIA : "Línea estratégica 3 "Nuestro Planeta"; Componente 1 "ANTIOQUIA HÁBITAT SOSTENIBLE"; ; PROGRAMA . Programa 1: "Viviendas dignas para la vida"
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL : |  | PLAN DE DESARROLLO:" Itagüí, Una Ciudad de oportunidades 2020-2023" ESTRATEGIA: "Compromiso 2 : Por LA Movilidad y un Urbanismo Social ; Línea estratégica 8 "Vivienda y Hábitat"; PROGRAMA 23: ACCESO A SOLUCIONES CUANTITATIVAS DE VIVIENDA
PROBLEMÁTICA
PROBLEMA (DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN): | La ciudad de Itagüí está constituida en su gran mayoría por familias con bajos recursos e ingresos, y por ende sin capacidad de compra de vivienda comercial, de igual manera, no es habitual el desarrollo de proyectos de viviendas de interés social Vis. PROBLEMA: Se han incrementado las cifras que según el último censo del DANE 2005 determinó el déficit cuantitativo de vivienda para Itagüí.
EFECTOS | DIRECTO | Se evidencia demanda de vivienda Vis y Vip |  |  | INDIRECTO | Se estimulan las practicas ilegales asociadas a la construcción y ocupación ilegal del territorio.
| DIRECTO | Interés de los ciudadanos en acceder directamente a subsidios del Estado |  |  | INDIRECTO | Aparición de construcciones piratas que no cumplen con normas urbanisticas y de construcción.
CAUSAS | DIRECTA | Familias sin capacidad de compra de vivienda comercial |  |  | INDIRECTAS | Familias con bajos ingresos
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA |  | Se observa,que tanto el crecimiento de la población por fenómenos como el desplazamiento o migración interna o externa de venezolanos; han incrementado las cifras que según el último censo del DANE 2005, con lo cual no se da cumplimiento al artículo 51 constitución política de Colombia, en donde se determina que todos los ciudadanos en Colombia tienen derecho a una vivienda digna.
MAGNITUD DEL PROBLEMA ( INDICADORES DE REFERENCIA - LINEA BASE ) |  | En la actualidad el municipio de Itagüí tiene un déficit cuantitativo de vivienda del 2,3%.
PARTICIPANTES
IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES | ACTOR: Municipal | ENTIDAD : Itagüí - Antioquia | POSICIÓN: Beneficiario | INTERESES O EXPECTATIVAS : Ejecutar el 100% del proyecto cumpliendo las metas planteadas |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Financiar el Proyecto
| ACTOR: Departamental | ENTIDAD :Antioquia | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Apoyar tecnicamente a los profesionales de la Administración Municipal |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Cofinanciar el Proyecto con recursos profesionales de apoyo
ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES | TIPO DE CONSULTA Y COORDINACION ENTRE PARTICIPANTES: De cooperación, apoyo técnico
POBLACIÓN
POBLACIÓN | AFECTADA por el problema | TIPO DE POBLACIÓN: PERSONAS |  | NÚMERO | 4660 | FUENTE DE INFORMACIÓN Proyección a 2018 del Censo 2005 - Departamento Administrativo de Planeación
LOCALIZACIÓN:
|  | REGIÓN: Occidente | DEPARTAMENTO: Antioquia | MUNICIPIO: Itagüí | CENTRO POBLADO : Urbano | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Municipio de Itagüí
| OBJETIVO de la Intervención | TIPO DE POBLACIÓN : Personas |  | NÚMERO | 1800 | FUENTE DE INFORMACIÓN : Proyección a 2018 del Censo 2005 - Departamento Administrativo de Planeación. 3,6 personas x hogar
LOCALIZACIÓN:
|  | REGIÓN: Occidente | DEPARTAMENTO: Antioquia | MUNICIPIO: Itagüí | AREA DE LOCALIZACIÓN :Urbano |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Todo el Territorio del Municipio de Itagüí
| CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO | CLASIFICACION | DETALLE | NUMERO DE PERSONAS | FUENTE DE INFORMACIÓN
EDAD (AÑOS)
|  | SEXO | MASCULINO | 878.4 | Proyecciones DANE 2018. Censo 2005. 3,6 personas x hogar. 48,8% Hombres
|  |  | FEMENINO | 921.6 | Proyecciones DANE 2018. Censo 2005. 3,6 personas x hogar. 51,2% Mujeres
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO): |  | Adjudición de Subsidios Vivienda Vis y Vip
INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL: |  | Hogares beneficiados con vivienda
|  | UNIDAD DE MEDIDA : Número |  | META: 500 | TIPO DE FUENTE : Documento oficial |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN : Acto administrativo de adjudicación de subsidio
RELACIONES CAUSAS Y LOS OBJETIVOS
TIPO DE CAUSA | CAUSA RELACIONADA |  |  |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DIRECTA | Familias sin capacidad de compra de vivienda comercial |  |  |  | Promover el acceso a vivienda
INDIRECTA | Familias con bajos ingresos |  |  |  | Otorgar subsidios para compra de vivienda
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 1 | Ejecución del proyecto de "Adjudición de Subsidios para Vivienda Vis y Vip en el Municipio de Itagüí", con responsabilidad directa del la Secretaria de Vivienda y Hábitat. PASA A PREPARACIÓN
| 2 | Ejecución del proyecto "Gestión en la asignación de creditos para la adquisición de vivienda en el Municipio de Itagüí", Gestionado para ser ejecutado por una Entidad Externa PASA A PREPARACIÓN… NO PASA A PREPARACIÓN
EVALUACIONES A REALIZAR |  | Rentabilidad |  |  | Costo - Eficiencia y Costo mínimo |  |  | Multicriterio
MODULO DE PREPARACIÓN
NECESIDADES
BIEN O SERVICIO | Saneamiento de la propiedad en el municipio de Itagüí
| BIEN O SERVICIO |  | MEDIDO A TRAVÉS DE |  | DESCRIPCIÓN
| Subsidios Adjudicados |  | Número |  | Subsidios adjudición para la adquisición de Vivienda Vis y Vip en el Municipio de Itagüí
| INICIO HISTORIA |  | 2016 |  | FINAL HISTORIA | 2020 | ULTIMO AÑO | 2020
AÑO | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT
2016 | 1800 | 0 | 1800
2017 | 2000 | 0 | 2000
2018 | 2229 | 85 | 2144
2019 | 2229 | 569 | 1660
2020 | 1660 | 0 | 1660
2021 | 1470.5 | 0 | 1470.5
2022 | 1186 | 0 | 1186
2023 | 901.5 | 500 | 401.5
2024 | 617 | 0 | 617
ANÁLISIS TÉCNICO
La Secretaria de Vivienda y Hábitat adjudicará a través de esta alternativa, subsidio para Vivienda Vis y Vip correspondientes al aporte en la formulación de Proyectos de Inversión; dirigido a hogares vulnerables del Municipio de Itagüí.
LOCALIZACIÓN
LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA: | REGIÓN: OCCIDENTE | DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA |  | MUNICIPIO: ITAGÜÍ | AREA DE LOCALIZACIÓN : URBANO |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Toda el área Territorial.
| FACTORES ANALIZADOS |  | Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo
CADENA DE VALOR
OBJETIVO ESPECÍFICO : Promover el acceso a Vivienda
PRODUCTO 1 PDM | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRODUCTO 1 ASOCIADO A LA MGA WEB | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR PRODUCTO
| Viviendas nuevas Vis y Vip | Nùmero | 500 |  | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | Número de hogares | 500 | 10000000000
|  | PLAN INDICATIVO | AÑOS
|  |  | 0 (2020) | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023)
|  |  | 0 | 0 | 0 | 500
ETAPA PREINVERSIÓN
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETAPA INVERSION
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
Identificación de beneficiarios de subsidios para vivienda |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X
Gestión, estudios y acompañamiento técnico a proyectos de Vivienda |  | 9999999995 | 2501999999 | 2266999999 | 2640999999 | 2589999998 | 0 | X
Adjudicación de subsidios |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
SUBTOTAL |  | 10000000000 | 2502000000 | 2267000000 | 2641000000 | 2590000000 | 0
ETAPA OPERACIÓN
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
0
SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DEL PROYECTO POR VIGENCIA |  |  | 2502000000 | 2267000000 | 2641000000 | 2590000000 | 0
PREINVERSIÓN |  | TOTAL DEL PROYECTO | 10000000000
INVERSIÓN | 10000000000
OPERACIÓN
RIESGOS
| TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | EFECTOS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO) | Administrativo | Desaciertos de los profesionales encargados de los diferentes procesos |  | Moderado | Moderado | Retrocesos de procesos. | Cualificación del personal responsable del manejo de los procesos.
COMPONENTES (PRODUCTOS) Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | Administrativo | Apropiación y desembolso de los subsidios |  | Moderado | Moderado | Suspensión del proyecto | Planificación financiera del proyecto
ACTIVIDAD Identificación de beneficiarios de subsidios para vivienda | Administrativo | Dificultades en la selección de los beneficiarios |  | Moderado | Moderado | Incumplimiento de los plazos de ejecución | Utilización de herramientas y formulas de validación
INGRESOS Y BENEFICIOS
TIPO | DESCRIPCION DEL INGRESO O BENEFICIO | MEDIDO A TRAVÉS DE | BIEN PRODUCIDO | RPC | PERÍODO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2017
Beneficio | Costo anual evitado por conceptos de arrendamiento de viviendas de los beneficiarios | Pesos | Otro | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | 500 | 4200000 | 2100000000
[5 empty] | 4 | 500 | 8400000 | 4200000000
[5 empty] | 5 | 500 | 8400000 | 4200000000
[5 empty] | 6 | 500 | 8400000 | 4200000000
[5 empty] | 7 | 500 | 8400000 | 4200000000
MODULO DE EVALUACIÓN
FLUJO ECONÓMICO
Validar que sea positivo
INDICADORES Y DECISIÓN
Evaluación Económica: Indicadores de rentabilidad ( VPN, TIR , BC), indicadores de costo eficiencia ( Costo por Beneficiarios) e indicadores de costo mínimo ( Valor presente de los costos y costo anual equivalente) ESTOS INDICADORES DEBEN SER POSITIVOS. Y costo de cada uno de los productos
Evaluación Multicriterio: que compara las alternativas cuando hay dos.
Decisión: Selección de la alternativa
MODULO DE PROGRAMACIÓN
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE PRODUCTO | PRODUCTOS |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | META | ACUMULATIVO | FUENTE DE VERIFICACION | PROGRAMACIÓN PERIODO | META POR PERÍODO
Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda |  | Numero de Hogares | 500 | No | Acto administrativo de adjudicación de subsidio | 0
1
2
[7 empty] | 3 | 500
INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR DE GESTIÓN | [6 empty] | PROGRAMACIÓN
CODIGO DE INDICADOR | INDICADOR DE GESTIÓN |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | FORMULA | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | PERÍODO | META POR PERÍODO
[5 empty] | TIPO DE FUENTE | FUENTE DE VERIFICACIÓN
1400G026 | Subsidios habilitados para la promoción de acceso a la Vivienda de Interés Social |  | N° | Numero de Subsidios habilitados para la promoción de acceso a la VIS | documento oficial | Acto administrativo de adjudicación de subsidio | 0
1
2
[7 empty] | 3 | 500
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL : Programa presupuestal: 4001 Acceso a soluciones de viviendal. 1400 Subprograma: Intersubsectorial vivienda y desarrollo territorial
FUENTES DE FINANCIACIÓN
ETAPA | TIPO DE ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | TIPO DE RECURSOS | PERÍODO | PREINVERSIÓN | INVERSIÓN | OPERACIÓN | TOTAL PROYECTO | 0 | 1 | 2 | 3
PREINVERSIÓN |  |  |  | 0 |  | 2502000000 |  | 2502000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREINVERSIÓN
INVERSIÓN | MUNICIPIOS | ITAGÜÍ | PROPIOS | 1 |  | 2267000000 |  | 2267000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | INVERSIÓN
OPERACIÓN |  |  |  | 2 |  | 2641000000 |  | 2641000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPERACIÓN
|  |  |  | 3 |  | 2590000000 |  | 2590000000
|  |  |  | TOTAL | 0 | 10000000000 | 0 | 10000000000
RESUMEN DEL PROYECTO
MATRIZ DE RESUMEN : Se fundamenta en los riesgos
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  |  | SUPUESTOS
Desaciertos de los profesionales encargados de los diferentes procesos |  |  | Se Mantiene el apoyo del nivel directivo
Apropiación y desembolso de los subsidios |  |  | Se planifica financieramente el proyecto
Dificultades en la selección de los beneficiarios |  |  | Se utilizan herramientas y formulas de validacion
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | Secretaría de Vivienda y Hábitat
FUNCIONARIO RESPONSABLE |  | Carlos Alberto Alvarez. P.U.
FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO |  | Elkin Omar Echavarria
Note on C4: Maria Monica Villamil Gallego: el nombre está compuesto por PROCESO … OBJETO Y LOCALIZACIÓN
Note on F27: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió
Note on C28: Maria Monica Villamil Gallego: cambió
Note on F40: Maria Monica Villamil Gallego: SE DESPLIEGA
Note on H40: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió el nombre
Note on G54: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió por la proyección del último año proyectado
Note on I54: Maria Monica Villamil Gallego: Sólo permite como último año proyectado el año en que se está formulando
Note on B73: Maria Monica: Indicador de producto del Plan de Desarrollo
Note on F73: Maria Monica Villamil Gallego: Producto asociado a la lista desplegable de la MGA WEB
Note on I79: Maria Monica Villamil Gallego: ES COLOCAR UNA X SI LA ACTIVIDAD DEPENDE DE OTRA (MINIMO DEBE EXISTIR UNA ACTIVIDAD CON RUTA CRÍTICA EN TODO EL PROYECTO)
Note on D80: Maria Monica Villamil Gallego: la etapa de Preinversión sólo se diligencia 2020
Note on I84: Maria Monica Villamil Gallego: ES COLOCAR UNA X SI LA ACTIVIDAD DEPENDE DE OTRA (MINIMO DEBE EXISTIR UNA ACTIVIDAD CON RUTA CRÍTICA EN TODO EL PROYECTO)
Note on D86: Microsoft Office User: MATERIALES
Note on F86: Microsoft Office User: MANO DE OBRA CALIFICADA
Note on D87: Microsoft Office User: MATERIALES
Note on F87: Microsoft Office User: MANO DE OBRA CALIFICADA
Note on D88: Microsoft Office User: MATERIALES
Note on F88: Microsoft Office User: MANO DE OBRA CALIFICADA
Note on D93: Microsoft Office User: MATERIALES

## PRESUPUESTO X ACTIVIDADES
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
NOMBRE DEL PROYECTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE :
INDICADOR DE PRODUCTO | ACTIVIDAD | COSTO AÑO 0 (2020) | COSTO AÑO 1 (2021) | COSTO AÑO 2 (2022) | COSTO AÑO 3 (2023) | COSTO AÑO 4 (2024) | COSTO TOTAL
Barrios beneficiados con mejoramientos de fachada | Determinación de sectores a intervenir | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| Gestión de la ejecución de las jornadas para la transformación de hábitats barriales | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| Ejecución de las transformaciones barriales | 0 | 99999997 | 99999997 | 199999997 | 0 | 399999991
| Seguimiento a las transformaciones barriales | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
Hogares beneficiados con Mejoramientos de Vivienda | Identificación de beneficiarios de subsidios para mejoramiento de vivienda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
| Asignación de subsidios para mejoramiento de vivienda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
| Apoyo profesional, técnico, jurídico, social y financiero para el desarrollo del proyecto | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 0 | 320000000
| Ejecución de mejoramientos de vivienda | 1061999997 | 899999997 | 1069999997 | 947999997 | 0 | 3979999988
| Seguimiento, evaluación y control | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
Predios intervenidos | Identificación de predios baldíos sin titular | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| Análisis de viabilidad para legalizar predios | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| Adjudicación de predios | 0 | 99999998 | 99999998 | 99999998 | 0 | 299999994
Viviendas nuevas Vis y Vip | Identificación de beneficiarios de subsidios para vivienda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
| Gestión, estudios y acompañamiento técnico a proyectos de Vivienda | 2501999999 | 2266999999 | 2640999999 | 2589999998 | 0 | 9999999995
| Adjudicación de subsidios | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
TOTAL INVERSIÓN |  | 3644000000 | 3447000000 | 3991000000 | 3918000000 | 0 | 15000000000
| ELKIN OMAR ECHAVARRIA AGUILAR |  |  |  | ANDREA JULIANA GUEVARA BONILLA
SECRETARIO DE DESPACHO |  |  |  | SUBSECRETARIO DE DESPACHO
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL FORMATO: DANIELA FRANCO ESCOBAR P.U.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO :

## FORMATO PERFIL ORIG
PERFIL DEL PROYECTO |  | CODIGO RADICADO BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS N°
VIGENCIA 2020 - 2023
NOMBRE DEL PROYECTO : |  | SANEAMIENTO DE PREDIOS BALDÍOS Y FISCALES EN ITAGÜÍ
LOCALIZACIÓN | REGION | OCCIDENTE | DEPARTAMENTO | ANTIOQUIA | MUNICIPIO | ITAGÜÍ
TIPOLOGÍA DE PROYECTO |  | GENERAL | ENTIDAD A LA QUE QUEDARÁ PRESENTADO EL PROYECTO |  | ITAGÜÍ | SECTOR | Gobierno territorial
MODULO DE IDENTIFICACIÓN
PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL:
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: |  | PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR LA VIDA 2020- 2023. PROGRAMA: MEJORAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL : |  | PLAN DE DESARROLLO:" Itagüí, Una Ciudad de oportunidades 2020-2023". ESTRATEGIA: "Compromiso 2 : Por la movilidad y un urbanismo social. LÍNEA ESTRATÉGICA 8: VIVIENDA Y HÁBITAT. PROGRAMA 23: ACCESO A SOLUCIONES CUANTITATIVAS DE VIVIENDA
PROBLEMÁTICA
PROBLEMA (DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN): | Alto número de predios y viviendas ilegales en el municipio de Itagüí
EFECTOS | DIRECTO | Informalidad en la tenencia de los predios |  |  | INDIRECTO |  |  |  | Pareciera que existe un consenso mundial en torno a que el acceso seguro y equitativo a la tierra y su control reduce la pobreza y contribuye a la identidad, la dignidad y la inclusión.
CAUSAS | DIRECTA | Incapacidad del Estado para ofrecer vivienda digna y controlar procesos de urbanización ilegal |  |  | INDIRECTAS | Políticas públicas insuficientes que formalicen la tenencia de la propiedad
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA |  | El crecimiento de las ciudades como consecuencia del crecimiento de su población, ha tenido como consecuencia la construcción de viviendas sin el cumplimiento de las normas (ilegales), además de la existencia de títulos precarios, con falsa tradición, sucesiones ilíquidas y demás conflictos relacionados con la propiedad privada, impidiendo o estancando un desarrollo social integral y mejoramiento en la calidad de vida de las familias, al igual que el acceso a créditos, subsidios, etc
MAGNITUD DEL PROBLEMA ( INDICADORES DE REFERENCIA - LINEA BASE )
PARTICIPANTES
IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES | ACTOR: Nacional | ENTIDAD : Superintendencia de Notariado y Registro | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Asesoría y acompañamiento |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Asistencia, asesoría, expedición de certificado de carencia registral, apertura folio de matrícula, registro del acto administrativo de cesión. |  | Expedición acto administrativo (cesión a título gratuito de bienes fiscales)
| ACTOR: Nacional | ENTIDAD : Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Gestión General | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Asesoría y acompañamiento |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Asesoría y acompañamiento jurídico
| ACTOR: Nacional | ENTIDAD : Fondo Nacional de Vivienda | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Asesoría y acompañamiento |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Verificación de cumplimiento de requisitos de los ocupantes para ser beneficiados de subsidio familiar de vivienda (Ley 1001/2005)
| ACTOR: Departamental | ENTIDAD : Antioquia | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Asesoría y acompañamiento |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Catastro: Entrega de información de individualización de los predios
| ACTOR: Municipal | ENTIDAD : Itagüí - Antioquia | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Asesoría y acompañamiento |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Planeación: Certificaciones de riesgo, amenaza, vulnerabilidad, y suelo de protección
| ACTOR: Municipal | ENTIDAD : Itagüí - Antioquia | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Asesoría y acompañamiento |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Secretaría de Salud con el certificado de salubridad
| ACTOR: Municipal | ENTIDAD : Itagüí - Antioquia | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Asesoría y acompañamiento |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Secretaría de Infraestructura con el certificado de fines institucionales de los bienes
| ACTOR: Municipal | ENTIDAD : Itagüí - Antioquia | POSICIÓN: Cooperante | INTERESES O EXPECTATIVAS : Asesoría y acompañamiento |  |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN : Catastro: Entrega de información de individualización de los predios
ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES | TIPO DE CONSULTA Y COORDINACION ENTRE PARTICIPANTES: De cooperación, apoyo técnico, entrega de certificaciones, informes, cruces de bases de datos
POBLACIÓN
POBLACIÓN | AFECTADA por el problema | TIPO DE POBLACIÓN: |  | NÚMERO |  | FUENTE DE INFORMACIÓN
LOCALIZACIÓN:
|  | REGIÓN: OCCIDENTE | DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA | MUNICIPIO: ITAGÜÍ | CENTRO POBLADO URBANO | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Municipio de Itagüí
| OBJETIVO de la Intervención | TIPO DE POBLACIÓN : |  | NÚMERO | 600 | FUENTE DE INFORMACIÓN : Base de datos de Catastro Municipal con bienes sin titular, y estadísiticas que miden tasa de informalidad
LOCALIZACIÓN:
|  | REGIÓN: OCCIDENTE | DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA | MUNICIPIO: ITAGÜÍ | AREA DE LOCALIZACIÓN : URBANO |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Municipio de Itagüí
| CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO | CLASIFICACION | DETALLE | NUMERO DE PERSONAS | FUENTE DE INFORMACIÓN
|  | EDAD (AÑOS) | 0-6
60 EN ADELANTE
7 A 14
|  | SEXO | HOMBRE |  | Base de datos de Catastro Municipal con bienes sin titular
|  |  | MUJER |  | Base de datos de Catastro Municipal con bienes sin titular
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO): |  | Sanear predios y viviendas en el municipio de Itagüí.
INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL: |  | Predios ilegales en el municipio de Itagüí
|  | UNIDAD DE MEDIDA : Número |  | META: 600 | TIPO DE FUENTE : INFORME - ESTADÍSTICAS |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN : Bases de datos de catastro municipal con identificación de viviendas ilegales aptas para formalizar
RELACIONES CAUSAS Y LOS OBJETIVOS
TIPO DE CAUSA | CAUSA RELACIONADA |  |  |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DIRECTA | Incapacidad del Estado para ofrecer vivienda digna y controlar procesos de urbanización ilegal |  |  |  | Controlar los procesos de urbanización en el Municipio de Itagüí
INDIRECTA | Políticas públicas insuficientes que formalicen la tenencia de la propiedad |  |  |  | Sanear la tenencia de predios y viviendas ilegales en el Municipio de Itagüí
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 1 | Ejecución del proyecto "SANEAMIENTO DE PREDIOS BALDÍOS Y FISCALES EN ITAGÜÍ" a cargo de otras entidades competentes
| 2 | Ejecución del proyecto "SANEAMIENTO DE PREDIOS BALDÍOS Y FISCALES EN ITAGÜÍ" a cargo de la Secretaría de Vivienda y Hábitat con el acompañamiento de las entidades competentes
EVALUACIONES A REALIZAR |  | Rentabilidad |  |  | Costo - Eficiencia y Costo mínimo |  |  | Multicriterio
MODULO DE PREPARACIÓN
NECESIDADES
BIEN O SERVICIO | Saneamiento de la propiedad en el municipio de Itagüí
| BIEN O SERVICIO |  | MEDIDO A TRAVÉS DE |  | DESCRIPCIÓN
| INICIO HISTORIA |  | 2016 |  | FINAL HISTORIA | 2020 | ULTIMO AÑO | 2020
AÑO | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT
2016
2017
2018
2019
2020
ANÁLISIS TÉCNICO
LOCALIZACIÓN
LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA: | REGIÓN: | DEPARTAMENTO: |  | MUNICIPIO: | AREA DE LOCALIZACIÓN : |  | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Administración Municipal - Comuna 1
FACTORES ANALIZADOS
CADENA DE VALOR
OBJETIVO ESPECÍFICO :
PRODUCTO 1 PDM | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRODUCTO 1 ASOCIADO A LA MGA WEB | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR PRODUCTO
|  | PLAN INDICATIVO | AÑOS
|  |  | 0 (2020) | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023)
ETAPA PREINVERSIÓN
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
0
0
SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETAPA INVERSION
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETAPA OPERACIÓN
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
0
0
SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTO 2 PDM | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRODUCTO 2 ASOCIADO A LA MGA WEB | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR PRODUCTO
|  | PLAN INDICATIVO | AÑOS
|  |  | 0 (2020) | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023)
ETAPA PREINVERSIÓN
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
0
0
SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETAPA INVERSION
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
0
0
SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETAPA OPERACIÓN
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
0
0
SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTO 3 PDM | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRODUCTO 3 ASOCIADO A LA MGA WEB | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR PRODUCTO
|  | PLAN INDICATIVO | AÑOS
|  |  | 0 (2020) | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023)
ETAPA PREINVERSIÓN
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
0
0
SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETAPA INVERSION
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
0
0
SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETAPA OPERACIÓN
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
0
0
SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCTO 4 PDM | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRODUCTO 4 ASOCIADO A LA MGA WEB | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR PRODUCTO
|  | PLAN INDICATIVO | AÑOS
|  |  | 0 (2020) | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023)
ETAPA PREINVERSIÓN
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETAPA INVERSION
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETAPA OPERACIÓN
ACTIVIDAD |  | COSTO TOTAL | CRONOGRAMA COSTOS POR PERÍODOS |  |  |  |  | RUTA CRÍTICA
|  |  | 0 (2020 | 1 (2021) | 2 (2022) | 3 (2023) | 4 (2024)
SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DEL PROYECTO POR VIGENCIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PREINVERSIÓN | 0 | TOTAL DEL PROYECTO | 0
INVERSIÓN | 0
OPERACIÓN | 0
RIESGOS
| TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | EFECTOS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO)
COMPONENTES (PRODUCTOS) Servicio de Asistencia técnica
ACTIVIDAD Formulaciòn del Plan de Desarrollo
INGRESOS Y BENEFICIOS
TIPO | DESCRIPCION DEL INGRESO O BENEFICIO | MEDIDO A TRAVÉS DE | BIEN PRODUCIDO | RPC | PERÍODO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2017
Beneficio | Costos evitados a los poseedores de los predios de interponer una demanda de prescripción adquisitiva de dominio | Pesos | Otros |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  |  | 0
[5 empty] | 2 |  |  | 0
[5 empty] | 3 |  |  | 0
[5 empty] | 4 |  |  | 0
Ingreso | Recaudo en el impuesto predial | Pesos | Otros |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  |  | 0
[5 empty] | 2 |  |  | 0
[5 empty] | 3 |  |  | 0
[5 empty] | 4 |  |  | 0
MODULO DE EVALUACIÓN
FLUJO ECONÓMICO
Validar que sea positivo
INDICADORES Y DECISIÓN
Evaluación Económica: Indicadores de rentabilidad ( VPN, TIR , BC), indicadores de costo eficiencia ( Costo por Beneficiarios) e indicadores de costo mínimo ( Valor presente de los costos y costo anual equivalente) ESTOS INDICADORES DEBEN SER POSITIVOS. Y costo de cada uno de los productos
Evaluación Multicriterio: que compara las alternativas cuando hay dos.
Decisión: Selección de la alternativa
MODULO DE PROGRAMACIÓN
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE PRODUCTO | PRODUCTOS |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | META | ACUMULATIVO | FUENTE DE VERIFICACION | PROGRAMACIÓN PERIODO | META POR PERÍODO
Predios intervenidos | Formalización y saneamiento de predios |  | Número | 600 | SI | Resolución de adjudicación de títulación de predios | 0
[7 empty] | 1 | 200
[7 empty] | 2 | 200
[7 empty] | 3 | 200
INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR DE GESTIÓN | [6 empty] | PROGRAMACIÓN
CODIGO DE INDICADOR | INDICADOR DE GESTIÓN |  | MEDIDO A TRAVÉS DE | FORMULA | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | PERÍODO | META POR PERÍODO
[5 empty] | TIPO DE FUENTE | FUENTE DE VERIFICACIÓN
1100G086 | Porcentaje de avance en las inspecciones oculares en Titulación de Baldíos |  | Porcentaje | (inspecciones oculares realizadas / solicitudes de titulación de baldíos recepcionadas) * 100 | Informe | Actos administrativos de predios Titulados | 0
[7 empty] | 1 | 100
[7 empty] | 2 | 100
[7 empty] | 3 | 100
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL : Programa presupuestal, Fortalecimiento a la Gestiòn y Dirección de la Administración Pública Territorial. Subprograma:Desarrollo Territorial
FUENTES DE FINANCIACIÓN
ETAPA | TIPO DE ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | TIPO DE RECURSOS | PERÍODO | PREINVERSIÓN | INVERSIÓN | OPERACIÓN | TOTAL PROYECTO
PREINVERSIÓN | MUNICIPIOS | ITAGÜÍ | PROPIOS | 0
INVERSIÓN | MUNICIPIOS | ITAGÜÍ | PROPIOS | 1
OPERACIÓN | MUNICIPIOS | ITAGÜÍ | PROPIOS | 2
3
|  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
RESUMEN DEL PROYECTO
MATRIZ DE RESUMEN : Se fundamenta en los riesgos
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  |  | SUPUESTOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | Secretaría de Vivienda y Hábitat
FUNCIONARIO RESPONSABLE |  | Daniela Franco Escobar
FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO |  | Elkin Echavarria
Note on C4: Maria Monica Villamil Gallego: el nombre está compuesto por PROCESO … OBJETO Y LOCALIZACIÓN
Note on F45: Maria Monica Villamil Gallego: SE DESPLIEGA
Note on H45: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió el nombre
Note on G59: Maria Monica Villamil Gallego: Cambió por la proyección del último año proyectado
Note on I59: Maria Monica Villamil Gallego: Sólo permite como último año proyectado el año en que se está formulando
Note on B74: Maria Monica: Indicador de producto del Plan de Desarrollo
Note on F74: Maria Monica Villamil Gallego: Producto asociado a la lista desplegable de la MGA WEB
Note on I80: Maria Monica Villamil Gallego: ES COLOCAR UNA X SI LA ACTIVIDAD DEPENDE DE OTRA (MINIMO DEBE EXISTIR UNA ACTIVIDAD CON RUTA CRÍTICA EN TODO EL PROYECTO)
Note on D81: Maria Monica Villamil Gallego: la etapa de Preinversión sólo se diligencia 2020
Note on D82: Microsoft Office User: MANO DE OBRA CALIFICADA
Note on D83: Microsoft Office User: MATERIALES
Note on I86: Maria Monica Villamil Gallego: ES COLOCAR UNA X SI LA ACTIVIDAD DEPENDE DE OTRA (MINIMO DEBE EXISTIR UNA ACTIVIDAD CON RUTA CRÍTICA EN TODO EL PROYECTO)
Note on F88: Microsoft Office User: MANO DE OBRA CALIFICADA
Note on D105: Maria Monica Villamil Gallego: la etapa de Preinversión sólo se diligencia 2020
Note on D130: Maria Monica Villamil Gallego: la etapa de Preinversión sólo se diligencia 2020
Note on D155: Maria Monica Villamil Gallego: la etapa de Preinversión sólo se diligencia 2020