## PLAN C (hidden)
PLAN COMPRAS OBRAS PUBLICAS
Codigo CUBS | Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7] | Mes Proyectado de Compra [1 - 12] | Cantidad [Maximo 10 digitos] | Valor Presupuestado incluido IVA | Descripcion del Elemento | DEPENDENCIA | RUBRO | NOMBRE DEL RUBRO
2.31.17 | 14 | 8 | 1 | 312000000 | Otros servicios profesionales. | OBRAS PUBLICAS | 10040112010101 01 | Creación e implementación de redes comunitarias para la protección del medio ambiente.
3.2.1 | 9 | 1 | 1 | 1700000000 | Obras preliminares y construcción general | OBRAS PUBLICAS | 10040201010101 16 | Implementación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
2.31.17 | 36 | 3 | 1 | 32000000 | Otros servicios profesionales. | OBRAS PUBLICAS | 10040201010102 16 | Asesoría y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales
2.34.2 | 9 | 1 | 1 | 6240000000 | Servicios de electricidad | OBRAS PUBLICAS | 10040201020101 01 | Suministro de energía eléctrica, mantenimiento y expansión para el alumbrado público del Municipio e Itagüí
2.34.5 | 9 | 3 | 1 | 382000000 | Otros servicios públicos. | OBRAS PUBLICAS | 10040201020201 01 | Control prestación servicio de aseo
2.31.3 | 9 | 5 | 1 | 500000000 | Servicios legales | OBRAS PUBLICAS | 10040203010101 01 | Consolidación de las centralidades norte, centro, sur y corregimiento
2.31.3 | 14 | 5 | 1 | 200000000 | Servicios legales | OBRAS PUBLICAS | 10040203010101 01 | Consolidación de las centralidades norte, centro, sur y corregimiento
2.31.17 | 14 | 7 | 1 | 150000000 | Otros servicios profesionales. | OBRAS PUBLICAS | 10040203010101 01 | Consolidación de las centralidades norte, centro, sur y corregimiento
2.31.17 | 14 | 2 | 1 | 150000000 | Otros servicios profesionales. | OBRAS PUBLICAS | 10040203010101 01 | Consolidación de las centralidades norte, centro, sur y corregimiento
3.6.4 | 9 | 3 | 1 | 1000000000 | Pavimentos asfalticos | OBRAS PUBLICAS | 10040203020101 01 | Interconexión veredal
2.31.17 | 9 | 2 | 1 | 560000000 | Otros servicios profesionales. | OBRAS PUBLICAS | 10040203020101 01 | Interconexión veredal
3.6.4 | 14 | 3 | 1 | 200000000 | Pavimentos asfalticos | OBRAS PUBLICAS | 10040203030101 01 | Implementación del Plan de Espacialidades Públicas
2.31.17 | 14 | 2 | 1 | 100000000 | Otros servicios profesionales. | OBRAS PUBLICAS | 10040203030101 01 | Implementación del Plan de Espacialidades Públicas
2.31.17 | 14 | 2 | 1 | 104000000 | Otros servicios profesionales. | OBRAS PUBLICAS | 10040203030201 01 | Evaluación y socialización de la transformación de la Plaza de Mercado
3.3.1 | 9 | 10 | 1 | 800000000 | Obras preliminares | OBRAS PUBLICAS | 10040203030301 31 | Adecuación inicial de la integración de los Parques Obrero y Brasil
2.31.3 | 14 | 3 | 1 | 150000000 | Servicios legales | OBRAS PUBLICAS | 10040203030301 31 | Adecuación inicial de la integración de los Parques Obrero y Brasil
2.31.13 | 14 | 3 | 1 | 50000000 | Servicios legales | OBRAS PUBLICAS | 10040203030301 31 | Adecuación inicial de la integración de los Parques Obrero y Brasil
3.3.21 | 14 | 2 | 1 | 300000000 | Obras de reparación y restauración | OBRAS PUBLICAS | 10040203030401 49 | Construcción y adecuación de la Red Caminera
3.6.4 | 14 | 2 | 1 | 250000000 | Pavimentos asfalticos | OBRAS PUBLICAS | 10040203030401 49 | Construcción y adecuación de la Red Caminera
2.31.17 | 14 | 2 | 1 | 50000000 | Otros servicios profesionales. | OBRAS PUBLICAS | 10040203030401 49 | Construcción y adecuación de la Red Caminera
3.3.20 | 9 | 10 | 1 | 1600000000 | Obras exteriores y mobiliario urbano | OBRAS PUBLICAS | 10040203040101 01 | Mejoramiento de la infraestructura administrativa
3.6.4 | 9 | 2 | 1 | 5700000000 | Pavimentos asfalticos | OBRAS PUBLICAS | 10040203050201 01 | Construcción y mejoramiento de vías
3.6.4 | 9 | 1 | 1 | 4300000000 | Pavimentos asfalticos | OBRAS PUBLICAS | 10040203050201 12 | Construcción y mejoramiento de vías
2.31.17 | 14 | 11 | 1 | 300000000 | Otros servicios profesionales | OBRAS PUBLICAS | 10040204010101 01 | Educación Ambiental para la prevención y protección ambiental
2.36.11 | 47 | 2 | 1 | 100000000 | Otros servicios educativos y de capacitación | OBRAS PUBLICAS | 10040204010101 01 | Educación Ambiental para la prevención y protección ambiental
3.1.2 | 9 | 11 | 1 | 1000000000 | Obras preliminares | OBRAS PUBLICAS | 10040204030101 01 | Implementar el Plan Maestro del la Quebrada Doña María
3.3.1 | 36 | 7 | 1 | 10400000 | Regulación y control de ríos | OBRAS PUBLICAS | 10040204030101 27 | Implementar el Plan Maestro del la Quebrada Doña María
3.3.1 | 36 | 1 | 1 | 3484000 | Obras preliminares | OBRAS PUBLICAS | 10040204030101 30 | Implementar el Plan Maestro del la Quebrada Doña María
2.31.17 | 14 | 3 | 1 | 50000000 | Otros servicios profesionales | OBRAS PUBLICAS | 10040204050101 01 | Identificación, control y seguimiento a los factores de contaminación del recurso aire en el municipio de Itagüí
3.2.1 | 9 | 1 | 1 | 2000000000 | Regulación y control de ríos | OBRAS PUBLICAS | 10040204060101 01 | Mejoramiento del Sistema de Prevención de Desastres
3.2.13 | 9 | 10 | 1 | 400000000 | Manejo y control ambiental | OBRAS PUBLICAS | 10040204070201 01 | Mejoramiento ambiental de las actividades productivas de mayor impacto con programas de producción más limpia
3.2.13 | 9 | 10 | 1 | 500000000 | Manejo y control ambiental | OBRAS PUBLICAS | 10040204080101 01 | Adquisición de predios requeridos para darle cumplimiento al Art 111 de la Ley 99
3.3.20 | 9 | 1 | 1 | 1000000000 | Obras exteriores y mobiliario urbano | OBRAS PUBLICAS | 10040204080201 01 | Resignificar los espacios públicos de importancia ambiental
3.3.21 | 9 | 3 | 1 | 456303000 | Obras de reparación y restauración | OBRAS PUBLICAS | 10040204090101 16 | Rehabilitación sistemas de alcantarillado de aguas pluviales y residuales
30650187000
Codigo CUBS | Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7] | Mes Proyectado de Compra [1 - 12] | Cantidad [Maximo 10 digitos] | Valor Presupuestado incluido IVA | Descripcion del Elemento | DEPENDENCIA | RUBRO | NOMBRE DEL RUBRO
N/A | N/A | N/A | N/A | 300000000 | N/A | OBRAS PUBLICAS | 10040201010301 16 | fondo de solidaridad redistribucion del ingreso
N/A | N/A | N/A | N/A | 43000000 | N/A | OBRAS PUBLICAS | 10040201010301 25 | fondo de solidaridad redistribucion del ingreso
343000000
30993187000

## PLAN DE ACCION ACTUALIZADO (hidden)
Código: FO-DE- 03
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | Versión: 01
Fecha de Actualización: 30/11/2013
DEPENDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA | [11 empty] | FECHA | ABRIL 30 DE 2014
LINEA ESTRATEGICA : 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD
AREA DE DESARROLLO: Modernización Institucional
PROGRAMA: Gestión Fiscal y Financiera
OBJETIVO: Garantizar una adecuada gestión fiscal y financiera mediante el diseño de políticas que regulen y aseguren a nivel interno el buen manejo de las finanzas y el presupuesto
CÓDIGO DEL PROYECTO | PROYECTO | META ANUAL | INDICADOR | CUMPLIMIENTO META ABRIL 30 | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | EVIDENCIAS Y/O FUENTES DE VERIFICACION | OBSERVACION | PRODUCTO | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | EN COORDINACIÓN CON | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
[14 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
0401 | POLITICAS FISCALES Y FINANCIERAS | Diseñar, aprobar e implementar el 0.25 de la política Fiscal y Financiera en el Municipio de Itagüí. Cumplir el 25% en la aplicación de las politicas fiscales y financieras del municipio de itagui | Política Fiscal y Financiera diseñada, aprobada e implementada en el Municipio. Cumplimiento en la aplicación de las políticas fiscales y financieras del municipio | 33% | 040101 | Realizar la depuración de la información de 2.000, contribuyentes que se encuentren inscritos en el Municipio de Itagüí | 705 actualizaciones contribuyentes RIT. 535 nuevos contribuyentes matriculados en el sistema de información. (RIT) 4.168 declaraciones anuales de ICA presentadas en tiempo. 663 Declaraciones Reteica, Bimestre 1 100 Declaraciones Reteica, Bimestre 2 868 Estados de cuenta de Impuesto Predial 728 Estados de cuenta de Impuesto de Industria y Comercio | La depuracion de la informacion de los contribuyentes se pueden evidenciar en el sistema de informacion y los actos administrativos elaborados se encuentran en el archivo de la Subsecretaria de Rentas | Base de datos actualizadas identificando tipo y estado actual de 2,000 contribuyentes acompañada de acta de visita y/o análisis del funcionario | Subsecretaría de Gestión de Rentas Oficina de Fiscalización Oficina de Cobro Coactivo |  | 3480000000 | 886310522 | 3% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5%
[5 empty] | 040102 | Iniciar proceso administrativo de cobro coactivo a través de mandamientos de pago a 2.000 contribuyentes de industria y comercio, 2.000 por predial unificado y 30.000 por sanciones de que trata el código nacional de transito | Se ejecutaron 13.722 mandamientos de pagos por concepto de Industria y comercio, impuesto predial unificado y por sanciones al Código nacional de transito (cifra equivalente a procesos administrativo de cobro coactivo que se adelantan actualmente) | Los cobros persuasivos y mandamientos de pago se pueden evidenciar en medio fisico y magnetico en la oficina juridica y de cobro coactivo ubicada en la Administracion Municipal y en la Secretaria de movilidad. | Informe de procesos de mandamiento de pago de impuestos de: industria y comercio a 2000 contribuyentes, por predia a1000 y por sanciones de transito a 3000 |  |  |  |  | 3% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5%
[5 empty] | 040103 | Analizar la base de datos, para determinar el % de contribuyentes en mora con relacion al total de contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio y Predial. Y dar traslado a la ofician de cobro coactivo | La Base de datos presenta información de 12.016 deudores morosos de impuestos: -4.779 deudores IPU -7.237 deudores ICA Con base en esta información se realizan procesos de cobro persuasivo | Base de Datos se encuentra en la Subsecretaria de rentas | Informe de la realidad material y jurídica de los contribuyentes morosos de los impuestos de industria y comercio e impuesto predial unificado | Subsecretaría de Gestión de Rentas Oficina de Cobro Coactivo | Oficina de Fiscalización |  |  | 7% | 7% | 7% | 11% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 34%
[5 empty] | 040104 | Realizar tres cobros persuasivos equivalentes a 21,000 contribuyentes, de impuesto de industria y comercio, 24,000 cobros persuasivos de impuesto predial unificado y por Señalización y Sistematización 40,000 cobros persuasivos. | Se han realizado 6.500cobros persuasivos por industria y comercio y predial y 19.271 por señalización y sistematización | Los cobros persuasivos y manadmiento de pago se pueden verificar en medio fisico y magnetico en la oficina juridica y de cobro coactivo ubicada en la Administracion Municipal y en la Secretaria de movilidad. | Informe de los cobros persuasivos de los contribuyentes | Subsecretaría de Gestión de Rentas Oficina de Cobro Coactivo |  |  |  | 7% | 7% | 7% | 11% | 7% | 11% | 7% | 11% | 7% | 7% | 7% | 11%
[5 empty] | 040105 | Realizar 3,200 Acuerdos de pagos por impuestos de industria y comercio, predial, delineacion urbana, sancion urbanistica y sancion reducida. Y 6,000 Acuerdos de pagos por infracciones al Codigo Nacional del Transito | Al 30 de abril se han realizado 878 Acuerdos de pago por los impuestos de industria y comercio, predial, delineacion urbana, sancion urbanistica y sancion reducida | Los Acuerdos de pago se encuentran en la oficina de cobro coactivo en medio fisico y magnetico | Informe de 9,200 Acuerdos de pago realizados. | Oficina de Cobro coactivo |  |  |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
[5 empty] | 040106 | Realizar 4 seguimiento al cumplimiento en los Acuerdos de Pago elaborados. | Al 30 de abril, se ha efectuado seguimiento a los 878 Acuerdos de pagos y se encontro que 387 acuerdos presentaron incumplimiento | El informe del seguimiento se encuentra en la oficina de cobro coactivo en medio fisico y magnetico | 4 Informes de seguimiento | Oficina de Cobro coactivo |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25%
[5 empty] | 040107 | Realizar proceso administrativo de cobro coactivo a la totalidad de acuerdos incumplidos y dejados sin vigencia | Se inicio proceso administrativo de cobro coactivo a 387 Acuerdos incumplidos | Los procesos administrativos de cobro coactivo, se encuentran en medio fisico y magnetico | Informe de procesos administrativos de cobro coactivo por Acuerdos incumplidos | Oficina de Cobro coactivo |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25%
[5 empty] | 040108 | Realizar la verificación de las condiciones físicas, jurídicas y económicas de los inmuebles de 10.000 contribuyentes a fin de verificar la realidad de las bases gravables del impuesto predial Unificado. | Se llevaron a cabo: 3.148 movimientos catastrales / gestión efectiva de Resoluciones emitidas por Catastro Departamental 400 unidades prediales nuevas (RPH, loteos) 4.000 vistas técnicas (incluye depuración del Panteón de Montesacro-2.590 unidades) | En (OVC) Oficina Virtual de catastro departamental | Informe de la conformación de unidades prediales nuevas resultado del proceso de confirmación, corrección de los aspectos que afectan o no el avaluó de los predios a través de solicitud realizada por el afectado o de oficio. | Subsecretaría de Gestión de Rentas |  |  |  | 7% | 7% | 7% | 11% | 7% | 11% | 7% | 11% | 7% | 7% | 7% | 11%
[5 empty] | 040109 | Realizar 4 Brigadas de formalización de Industria y comercio. | Se realizaron 2 Brigadas: Puerta Siglo XXI Centro de la moda 303 visitas con depuración y formalización | Planillas de control de visitas que se encuentran de Fiscalizacion | Informe de las 4 brigadas de verificación de inscripción de contribuyentes de Impuesto de Industria y comercio. | Subsecretaría de Gestión de Rentas Oficina de Fiscalización |  |  |  | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0%
[5 empty] | 040110 | Realizar visitas a 1.600 contribuyentes del impuestos de industria y comercio con el fin de fiscalizar la presentación y exactitud de la declaración. | Se realizan 400 visitas para la determinación de la exactitud de las declaraciones de los contribuyentes de Industria y Comercio . Y 373 visitas para determinar la sujeción pasiva al impuesto de Industria y Comercio | Las Actas de visita, se encuentran en el expediente del contribuyente y la relacion de las visitas programadas con los autos de inspeccion | Informe de Auto de inspección contable y tributario, acta de visita o informe del funcionario. | Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo |  |  |  | 5% | 9% | 9% | 9% | 5% | 9% | 10% | 9% | 10% | 15% | 5% | 5%
[5 empty] | 040111 | Realizar 4 cruce de información con las diferentes entidades que manejan base de datos de contribuyentes del Municipio de Itagui, a fin de conocer el numero de evasores del impuesto de industria y comercio | El cruce se realiza con la Cámara de Comercio de Aburra Sur, la cual arrojó información de 82 contribuyentes no matriculados a quienes se les exhorta para que procedan a realizar el registro. Se realiza cruce de base de datos con la Dian, lo cual arrojó que se deben analizar 196 contribuyentes para determinar si presentan inexactitud en las declaraciones. | Basede datos de la Camara de Comercio de Aburra Sur, se conserva en un archivo digital en la Subsecretaria de Rentas | Base de datos DIAN, base de datos Cámara de Comercio, información Super Intendencia de Sociedades, información Bancos | Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo |  |  |  | 40% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | 15% | 0% | 15% | 0% | 0%
[5 empty] | 040112 | Elaborar Manual de Procedimiento Operativo de Tesorería | Se elaboro el Manual de Procedimiento Operativo de Tesorería | Se encuentra en revision por parte de la Secretaria de Hacienda y la Jefe de Tesoreria | Manual de Procedimiento Operativo de Tesorería | Oficina de Tesorería | Área de Contabilidad |  |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 040113 | Garantizar el pago oportuno del 80% de las cuentas causadas cada mes | Al 30 de abril de 2014 se ha cumplido con el pago del 80% de las cuentas causadas | Mensualmente se realizan los pagos en relacion a las cuentas causadas y se pueden evidenciar en el aplicativo dinamica | Informe de las cuentas pagadas | Oficina de Tesorería |  |  |  | 7% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
[5 empty] | 040114 | Realizar la actualización del Estatuto Orgánico de presupuesto en sus 10 capítulos (Acuerdo 032 de 2005) | Con corte al 30 de Abril de 2014 se han analizado dos capítulos: Sistema presupuestal conceptos y cobertura y principios presupuestales. | Su ejecucion esta programada para los meses de junio y noviembre | Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Itagüí actualizado | Subsecretaria de Presupuesto |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0%
[5 empty] | 040115 | Garantizar la sostenibilidad de la depuración del proceso contable del Municipio de Itagüí, en terminos de la Resolución No. 357 de 2007 | Se han venido desarrollando las siguientes actividades: Análisis previos de los convenios celebrados por la Alcaldía con otras entidades públicas, Reuniones con el fin de conciliar las operaciones recíprocas., Ajustes derivados de la conciliación de operaciones recíprocas conforme al régimen de Contabilidad Pública, Reunión periódica del Comité Técnico de la Oficina de Contabilidad donde se tratan temas relacionados con el reconocimiento y revelación de operaciones | Del porcentaje estimado se cumplio el 25% | Informe de Ajustes contables producto de la depuración, Documento del Instructivo de Procedimientos contables. Informe de 4 capacitaciones | Área de Contabilidad |  |  |  | 0% | 0% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
[5 empty] | 040116 | Realizar el Manual de políticas y procedimientos contables | Actualmente se esta realizando la recopilación de la información y se presentó con corte al 30/04/2014 documento preliminar del instructivo sobre operaciones de crédito público. | Se encuentra en proceso de documentación en la primera etapa de recopilación de la información. | Manual de politicas y procedimientos contables | Área de Contabilidad |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30%
[5 empty] | 040117 | Dictar 1 capacitacion al personal del área contable en los diferentes temas contables y tributarios | Se efectuó capacitación al personal del área contable en los meses de Abril y mayo relativa a la presentación de medios magnéticos para la DIAN. | Las actas y registros se encuentran en la oficina de contabilidad, como soporte de la capacitacion realizada | Acta de la capacitacion en temas contables y tributarios | Área de Contabilidad |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0402 | SISTEMA DE INFORMACION PRESUPUESTAL Y CONTABLE | Implementar el 0.09 del Sistema de Información Financiero y Contable | Implementación del Sistema de Información Financiero y Contable | 33% | 040201 | Realizar 24 capacitaciones al personal de la Secretaria de Hacienda en el sistema integrado de información | Se realizó el 33% de las capacitaciones programadas a los funcionarios de la Secretaria de Hacienda. | El compromiso de los funcionarios consiste en retroalimentar el conocimiento y ser realizar una evaluacion al cumplimiento de la eficacia en la capacitacion recibida | Informe de 24 sesiones de capacitación. | Grupo de apoyo implementación de sistema de información y gestión en calidad de información | Subsecretarías y oficinas de la Secretaria de Hacienda | 2405160000 | 886623325 | 0 | 8% | 17% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
[5 empty] | 040202 | Presentación oportuna de 53 rendiciones de cuentas trimestralmente a los diferentes entes de control | Con corte al 31 de Marzo de 2014 se presentó la totalidad de rendiciones de cuentas a los entes de control. | Los informes se pueden evidenciar en la pagina web de SIRECI, CHIP y comunicaciones internas que soportan el envio de la informacion | 53 informes a los entes de control en las fechas establecidas | Subsecretaria de Presupuesto | Grupo de apoyo implementación del Software Dinámica |  |  | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25%
[5 empty] | 040203 | Diseñar,implementar, actualizar y sostener el sistema de Información Financiero y Contable: Módulos de cobro coactivo y fiscalización. Módulo pagos de impuestos vía web, procesos de las areas de Contabilidad, Tesoreria, Rentas, Presupuesto, Nomina y Talento humano, inventarios y activos fijos | La implementacion de los modulos se encuentra en la etapa de Diseño:levantamiento de informacion. Se ha cumplido con el 34% de las actividades programadas: Interface presupuestal, compilación externa, procesos predial, ajustes OVC, operaciones reciprocas, procesos de compensación y sus ajustes, procesos de validación, fuentes de financiación, novedades de industria y comercio, validación de registros de industria y comercio | Se ha venido trabajando en la etapa de diseño cumpliendo con la proyeccion de trabajo definida en un 30% | Informe del diseño e implementación de 3 módulos. Informe de interventoría del contrato SH-001-2014 | Grupo de apoyo implementación de sistema de información y gestión en calidad de información. Interventoría del contrato SH-001-2014 | Subsecretarías y oficinas de la Secretaria de Hacienda |  |  | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
[5 empty] | 040204 | Actualizar y sostener los procesos de las areas de Contabilidad, Tesoreria, Rentas, Presupuesto, Nomina y Talento humano, inventarios y activos fijos | Se ha cumplido con el 34% de las actividades programadas: Interface presupuestal, compilación externa, procesos predial, ajustes OVC, operaciones reciprocas, procesos de compensación y sus ajustes, procesos de validación, fuentes de financiación, novedades de industria y comercio, validación de registros de industria y comercio | El acta de interventoria del contrato SH-001-2014, se encuentra aprobada | Informe del proyecto de implementación del sistema de información, de actualización y verificación del Sistema de Información Financiero y Contable | Grupo de apoyo implementación de sistema de información y gestión en calidad de información. Interventoría del contrato SH-001-2014 | Subsecretarías y oficinas de la Secretaria de Hacienda |  |  | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
0403 | SENSIBILIZACION SOBRE LA RELACION CONTRIBUYENTE ESTADO | Formular e implementar el 25% del Plan de Sensibilización Tributaria | Implementación en un 25% del Plan de Sensibilización Tributaria | 33% | 040301 | Realizar asesoría y acompañamiento a 240 contribuyente del Régimen Simplificado | Se realizaron encuestas de satisfaccion aplicadas a los 125 contribuyentes y la base de datos con el registro de contribuyentes asesorados | Se tiene destinado un funcionario para la asesoria y acompañamiento al regimen simplificado, no obstante durante el mes de abril, por el cumplimiento de la obligacion formal de declarar, se evidencia un incremento considerable en el apoyo a estos contribuyentes | Informe del registro de contribuyentes asesorados | Oficina de Fiscalización Cobro Persuasivo |  | 800000000 | 20000000 | 0% | 5% | 5% | 40% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5%
[5 empty] | 040302 | Realizar 1 jornada Informativa y de ayuda para el cumplimiento de las obligaciones formales y 2 capacitaciones en divulgación de las normas que rigen los impuestos territoriales de la Administración Municipal. | Se realizo 1 jornada de recepción de declaraciones anuales de ICA, durante el mes de abril, por 8 horas diarias, con asesoría y acompañamiento personalizado a mas de 4.000 contribuyentes sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias Se convocó a los contratistas del municipio y se les impartió capacitación el día 12 de abril, acerca de sus obligaciones formales y materiales frente al impuesto de ICA y sus complementarios | Evidencias de difusion en la paginaweb del Municipio , medio impresos, registro grafico que se encuentran en fisico en la oficina de comunicaciones con apoyo en las declaraciones. El registro de lacapacitacion se evidencia en la carpeta de cada contrato y la exposicion en pdf y power, las cuales reposan en la Subsecretrai de Rentas | Informe de las jornadas continuas y capacitaciones durante el mes de abril se encuentran en las instalaciones de la Secretaria de Hacienda | Subsecretaría de Gestión de Rentas Oficina de Fiscalización y cobro persuasivo | Oficina de Comunicaciones |  |  | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0%
[5 empty] | 040303 | Realizar 2 descentralizaciones de los funcionarios a diferentes sectores del Municipio donde se le explique a la comunidad los temas fiscales | Se realizo la programacion de las brigas a partir del mes de Junio de 2014 en el tema de : Cumplimiento de Obligaciones formales en el Impuesto de Industria y Comercio y Situacion Juridco tributaria de los controbuyentes con la Administracion | Debido a los vencimientos de los terminos para declarar el Impuesto de Industria y Comercio, cuya fecha era el mes de abril, se diispuso del personal en el Municipio para atender la jornada de Declaraciones | Informe de las 2 descentralizaciones explicando temas fiscales a diferentes sectores del Municipio | Subsecretaría de Gestión de Rentas Oficina de Fiscalización Oficina de Cobro Coactivo |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0%
·

## PLAN DE ACCION (2) (hidden)
PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA A 31 DE JULIO DE 2013
LINEA ESTRATEGICA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD
ÁREA DE DESARROLLO: Modernización Institucional
PROGRAMA: Gestión Fiscal y Financiera
OBJETIVO: Garantizar una adecuada gestiòn fiscal y financiera mediante el diseño de politicas que regulen y aseguren a nivel interno el buen manejo de las finanzas y el presupuesto
CÓDIGO DEL PROYECTO | PROYECTO | META ANUAL | INDICADOR | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | EN COORDINACIÓN CON | PRESUPUESTO ASIGNADO | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
[10 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
0401 | POLITICAS FISCALES Y FINANCIERAS | Diseñar, aprobar e Implementar el 0.25 de la Politica Fiscal y Financiera en el Municipio de Itagui | Política fiscal y financiera diseñada, aprobada e implementada en el municipio | 040101 | Realizar 11.000 depuración de la información a los diferentes contribuyentes que se encuentran inscritos como contribuyentes del municipio de Itagüí | Informe de depuraciòn de contribuyentes | Subsecretaria de rentas, Fiscalizacion y cobro coativo. | Subsecretarias de Hacienda | 2595100000 |  |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15%
|  |  |  | 040102 | Realizar 5.000 visitas de campo a los diferentes contribuyentes del Impuesto Predial que se encuentran en el proceso de formación catastral | Informe de visitas de campo | Subsecretaria de Rentas | Subsecretarias de Hacienda |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15%
|  |  |  | 040103 | Realizar sostenimiento a la depuración contable y financiera de los estados financieros del municipio de Itagüí | Informe de depuración contable | Contabilidad | Subsecretarias de Hacienda |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15%
|  |  |  | 040104 | Diseñar e implementar la politica Fiscal y Financiera (ojo que actividad corresponde al avance de la meta o el plan ya se diseña completamente este año???) | Documento del diseño e informe de implementación de la Política Fiscal y Financiera | Subsecretaria Financiera | Subsecretarias de Hacienda |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 100%
|  |  |  | 040105 | Realizar una campaña de divulgacion tanto al interior como exterior de la admón acerca de las politicas fiscales y financieras | Informe de campañas de divulgaciòn | Subsecretaria de Rentas y Fiscalización | Subsecretarias de Hacienda |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 100%
|  |  |  | 040106 | Realizar una Descentralización de los funcionarios a diferentes sectores del municipio, donde se le explique a la comunidad los temas fiscales | Informe sobre las Oficinas descentralizadas instaladas | Subsecretaria de Rentas | Subsecretarias de Hacienda |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 5%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 5%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 5%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 10%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 10%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 70%
|  | Cumplir el 25% de la aplicación de las Politicas Fiscales y Financieras del Municipio de Itagui | Cumplimiento en la aplicación de las Politicas fiscales y Financieras del Municipio de Itagui | 040107 | Realizar vistas a los contribuyentes de los diferentes impuestos a fin de deteminar sus bases gravables | Informe de visitas a los contribuyentes | Fiscalizacion | Subsecretarias de Hacienda |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15%
|  |  |  | 040108 | Realizar cruce de información con las diferentes entidades, a fin de determinar los posibles evasores y omisos de los diferentes impuestos municipales | Informe sobre posibles evasores de impuestos | Fiscalizacion | Subsecretarias de Hacienda |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 10%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 40%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%
|  |  |  | 040109 | Conservacion catastral | Informe de la Conservación Catastral | Fiscalizacion | Subsecretarias de Hacienda |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 100%
0402 | SISTEMA DE INFORMACION PRESUPUESTAL Y CONTABLE | Implementar el 0.50 del sistema de información financiero y contable en la Administración municipal de Itagüí | Implementación del sistema de información financiero y contable. | 040201 | Capacitar al personal en el sistema integrado de información | Informe de capacitaciòn | Informatica | Subsecretarias de Hacienda | 1800000000 | 20% | 20% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  |  | 040202 | Adquirir de equipos de computo, de acuerdo al estudio de necesidades | Relaciòn de equipos adquiridos | Informatica | Subsecretarias de Hacienda |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 50%
|  |  |  | 040203 | Diseñar e implementar el sistema de Informacion Financiero y Contable | Informe del Diseño e implementación del Sistema de Informacion Financiero y Contable | Informatica | Subsecretarias de Hacienda |  | 20% | 20% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  |  | 040204 | Actualización y verificación del Sistema de Información | Informe de actualización y verificación del Sistema de Informacion Financiero y Contable | Informatica | Subsecretarias de Hacienda |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: 100%
0403 | SENSIBILIZACION SOBRE LA RELACION CONTRIBUYENTE ESTADO | Formular e implementar el 25% del Plan de sensibilización tributario | Implementación en un 25% del plan de sensibilización tributaria. | 040301 | Realizar 4 campañas de cultura de pago de los impuestos municipales | Informe de campañas de cultura de pago | Subsecretaria de rentas | Subsecretarias de Hacienda | 400000000 | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25%
|  |  |  | 040302 | Actualizar y socializar el Código de Rentas Municipales | Documento del Código de Rentas modificado | Subsecretaria de rentas | Subsecretarias de Hacienda |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50%
|  |  |  | 040303 | Formular y ejecutar el plan de sensibilizacion tributaria (ojo, actividad relacionada con el avance del Plan o ya se va a formular y ejecutar??) | Documento de formulación y ejecución del Plan de sensibilización tributaria parcial | Subsecretaria de rentas | Subsecretarias de Hacienda |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25%
|  |  |  | 040304 | Asesoria y acompañamiento (sobre que y a quienes??) | Informe sobre la asesoría y acompañamiento |  | Subsecretarias de Hacienda |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: 100%
|  |  |  | 040305 | Realizar campaña de comunicación a la comunidad sobre la bondad de la inversion publica municipal derivada del pago de impuestos | Informe de campaña | Subsecretaria de rentas | Subsecretarias de Hacienda |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25%

## Seguimiento al Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN DE LAS POLÍTICAS DIGITALES | [25 empty] | Código: FO-SI-18
Versión: 02
Fecha de Actualización: 05/05/2023
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
VIGENCIA:
ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLES | CORRESPONSABLES | AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E |  | P | E | P | E | P | E |  | P | E | P | E | P | E |  | P | E | P | E | P | E